## Daily
ACTA DIARIA
Fecha | Sprint | Objetivo | Participantes | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos | Colaboración | Compromisos
2025-08-25 | Sprint Funcional 1 | Definir proyecto | Matías, Alexander | N/A (primer día) | Desarrollar el alcance del proyecto | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer la solución al problema planteado
2025-08-26 | Sprint Funcional 1 | Definir tecnologías a utilizar | Matías, Alexander | Se desarrolló el alcance de la aplicación web | Comenzar a desarrollar el diagrama de arquitectura | Desconocimiento de tecnologías gratuitas que soporten la solución | Reunión de equipo de desarrollo | Definir las tecnologías que se utilizarán
2025-08-27 | Sprint Funcional 1 | Definir metodología a utilizar | Matías, Alexander | Se definieron las tecnologías que se utilizarán: Vite + Vue + Python + Firebase | Desarrollar las convenciones de metodología de trabajo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Definir duración de los Sprints, convenciones, metodología, acuerdos
2025-08-28 | Sprint Funcional 1 | Definir diagrama de arquitectura | Matías, Alexander | Se definió la metodología que se utilizará para el proyecto | Diseñar diagrama de arquitectura | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión del diagrama de arquitectura.
2025-08-29 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar mockups de la aplicación | Matías, Alexander | Se desarrolló el diagrama de arquitectura de la aplicación StockFlow | Desarrollar los borradores de UI de la aplicación | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener al menos 5 vistas de la aplicación
2025-09-01 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar modelo de datos | Matías, Alexander | Se crearon vistas de la aplicación web como mockups | Desarrollar la primera versión del modelo de datos | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer las entidades y conexiones entre los datos
2025-09-02 | Sprint Funcional 1 | Crear el proyecto base de Vite | Matías, Alexander | Se obtuvo la primera versión del modelo de datos | Crear el cimiento del proyecto con las últimas versiones de Vite | Desconocimiento de la tecnoología Vite + Vue. | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el proyecto base de Vite levaantado en localhost
2025-09-03 | Sprint Funcional 1 | Comenzar la integración de Firebase Auth | Matías, Alexander | Se creó y configuró la primera versión de Vite. proyecto limpio | Enlazar aplicación Vite con Firebase Authentication | Desconocimiento de la integración del servicio | Reunión de equipo de desarrollo | Tener las variables de entorno y aplicación configuradas para usar Firebase Auth
2025-09-04 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar vista de sesión para el usuario | Matías, Alexander | Configurar y enlazar StockFlow con Firebase Auth | Comenzar a desarrollar la vista de sesión para el usuario | Falta familiarización con Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Desarrollar la primera versión de el inicio de sesión
2025-09-05 | Sprint Funcional 1 | Control | Matías, Alexander | Comenzar el desarrollo de la vista inicial "inicio de sesión" | Continuar con el desarrollo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el DOM de la vista

## Backlog
Backlog
ID | Historia de Usuario | Valor para cliente | Sprint | Responsable | Estado
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | Sprint Funcional 1 | Alexander | Abierto
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | Sprint Funcional 1 | Matías | Abierto
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | Indeterminado | Matías | Abierto
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | Sprint Funcional 1 | Matías | Abierto
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | Indeterminado | Matías | Abierto
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | Indeterminado | Alexander | Abierto

## Backlog Priorizado
Backlog priorizado
ID | Historia de Usuario | Valor | Estimación complejidad [1-10] | Prioridad [1-10]
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | 5 | 1
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | 8 | 2
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | 3 | 3
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | 5 | 4
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | 5 | 5
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | 5 | 6
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | 8 | 7
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | 10 | 8

## Refinamiento del Sprint
Refinamiento del Sprint
Sprint | Objetivo | Historias seleccionadas | Tareas técnicas | Apoyo necesario | Fecha inicio Sprint | Fecha término Sprint
Sprint Funcional 1 | Construir aplicación base Vite, implementar autenticación y CRUD básico de productos | UH01, UH02, UH05, UH03 | Configurar Firebase Auth, diseñar formularios, conectar Firestore | Revisión de diseño con stakeholder, acceso a documentación de Firebase | 2025-08-25 | 2025-09-12

## Sprint Funcional 1 Priorizado
Sprint Funcional 1 Priorizado
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T1 | Configurar Firebase Authentication | Matías | En progreso | 2025-09-05 | Rama personal
T2 | Diseñar UI para login | Alexander | En progreso | 2025-09-09 | Ninguno
T3 | Implementar formulario de registro producto | Matías | En progreso | 2025-09-10 | Ninguno
T4 | Conectar Firestore para crear producto | Matías | Pendiente | 2025-09-10 | Ninguno
T5 | Implementar listado de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-11 | Ninguno
T6 | Implementar edición de productos | Matías | Pendiente | 2025-09-12 | Ninguno

## Refinamiento del Backlog
4. Refinamiento del Backlog
Registro Refinamiento – Fecha X
Historias revisadas y su valor al cliente (Principio 1)
Ajustes por cambios recientes (feedback, contexto) (Principio 2)
Estimaciones frecuentes, pequeñas iteraciones (Principio 3)
Priorización según valor y simplicidad (Principios 1, 10)
Responsables de continuar conversación con stakeholders (Principio 4)

## Sprint Review
2. Sprint Review
Acta Sprint Review – Sprint X (día final)
Fecha, Sprint y Objetivo (Principios 1, 3)
Entregables funcionando demostrados (Principio 7)
Feedback recibido de negocio/stakeholders (Principio 4)
Cambios solicitados / adaptaciones planeadas (Principio 2)
Validación de valor entregado al cliente (Principios 1, 7)

## Retrospectiva
3. Retrospectiva
Informe Retrospectiva – Sprint X
Fecha, Sprint
Éxitos en excelencia técnica, diseño, rendimiento (Principio 9)
Lo que evitamos o simplificamos (menos trabajo innecesario) (Principio 10)
Colaboración efectiva, autonomia del equipo (Principio 11)
Obstáculos al ritmo sostenible o a la comunicación eficiente (Principios 6, 8)
Acciones concretas para mejorar nuestro proceso (Principio 12)

## Sprint Review – Sprint 1
9. Sprint Review – Sprint 1
(Ya abordado como review general, pero centrado en este sprint específico.)

## Sprint 2 Priorizado
10. Sprint 2 Priorizado
Sprint Backlog – Sprint 2
Idéntico al formato del Sprint 1, adaptando objetivos y prioridades según retroalimentación (Principios 2, 12).