## Daily
ACTA DIARIA (Daily Meeting)
Fecha | Sprint | Objetivo | Participantes | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos | Colaboración | Compromisos
2025-08-25 | Sprint Funcional 1 | Definir proyecto | Matías, Alexander | N/A (primer día) | Desarrollar el alcance del proyecto | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer la solución al problema planteado
2025-08-26 | Sprint Funcional 1 | Definir tecnologías a utilizar | Matías, Alexander | Se desarrolló el alcance de la aplicación web | Comenzar a desarrollar el diagrama de arquitectura | Desconocimiento de tecnologías gratuitas que soporten la solución | Reunión de equipo de desarrollo | Definir las tecnologías que se utilizarán
2025-08-27 | Sprint Funcional 1 | Definir metodología a utilizar | Matías, Alexander | Se definieron las tecnologías que se utilizarán: Vite + Vue + Tailwind CSS + Firebase | Desarrollar las convenciones de metodología de trabajo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Definir duración de los Sprints, convenciones, metodología, acuerdos
2025-08-28 | Sprint Funcional 1 | Definir diagrama de arquitectura | Matías, Alexander | Se definió la metodología que se utilizará para el proyecto | Diseñar diagrama de arquitectura | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión del diagrama de arquitectura.
2025-08-29 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar mockups de la aplicación | Matías, Alexander | Se desarrolló el diagrama de arquitectura de la aplicación StockFlow | Desarrollar los borradores de UI de la aplicación | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener al menos 5 vistas de la aplicación
2025-09-01 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar modelo de datos | Matías, Alexander | Se crearon vistas de la aplicación web como mockups | Desarrollar la primera versión del modelo de datos | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer las entidades y conexiones entre los datos
2025-09-02 | Sprint Funcional 1 | Crear el proyecto base de Vite | Matías, Alexander | Se obtuvo la primera versión del modelo de datos | Crear el cimiento del proyecto con las últimas versiones de Vite | Desconocimiento de la tecnoología Vite + Vue. | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el proyecto base de Vite levaantado en localhost
2025-09-03 | Sprint Funcional 1 | Comenzar la integración de Firebase Auth | Matías, Alexander | Se creó y configuró la primera versión de Vite. proyecto limpio | Enlazar aplicación Vite con Firebase Authentication | Desconocimiento de la integración del servicio | Reunión de equipo de desarrollo | Tener las variables de entorno y aplicación configuradas para usar Firebase Auth
2025-09-04 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar vista de sesión para el usuario | Matías, Alexander | Configurar y enlazar StockFlow con Firebase Auth | Comenzar a desarrollar la vista de sesión para el usuario | Falta familiarización con Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Desarrollar la primera versión de el inicio de sesión
2025-09-05 | Sprint Funcional 1 | Control | Matías, Alexander | Comenzar el desarrollo de la vista inicial "inicio de sesión" | Continuar con el desarrollo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el DOM de la vista
2025-09-08 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar Componentes para UI | Matías, Alexander | Repartir deberes y continuar con desarrollo | Generar algunos componentes UI | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Tener almenos 1 componente para utilizar, almenos la estructura UI
2025-09-09 | Sprint Funcional 1 | Continuar con desarrollo de componentes UI | Matías, Alexander | Se generó almenos 1 componente UI | Continuar con el desarrollo de componentes UI | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener almenos 1 componente para utilizar, almenos la estructura UI
2025-09-10 | Sprint Funcional 1 | Generar pagina "Login" basico | Matías, Alexander | Se generó almenos 1 componente UI | Construir una pagina con estructura basica para generar "Login" | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión de la plataforma del "Login"
2025-09-11 | Sprint Funcional 1 | Generar detalles de estructura y diseño del "Login" | Matías, Alexander | Contruir estructura simple de "Login" | Se agregan detalles y mejoras pagina con estructura basica de "Login" | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener listo una version basica funcional del "Login"
2025-09-12 | Sprint Funcional 1 | Configurar variables de entorno y preparar CRUD basico | Matías, Alexander | Login basico funcionando parcialmente | Realizar configuracion de las variables de entorno y preparar las bases para un crud de productos | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Configuradas las variables de entorno y estructura basica del CRUD de productos
2025-09-15 | Sprint Funcional 2 | Desarrollo del CRUD | Matías, Alexander | Avance del desarrollo del CRUD basico | Finalizar desarrollo del CRUD basico | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Tener listo un CRUD de los productos
2025-09-16 | Sprint Funcional 2 | Implementar listado de productos | Matías, Alexander | CRUD básico funcional | Crear vista y lógica para mostrar productos almacenados | Manejo de datos en tiempo real desde Firebase | Reunión de equipo de desarrollo | Mostrar correctamente los productos en pantalla
2025-09-17 | Sprint Funcional 2 | Mejorar diseño del listado de productos | Matías, Alexander | Listado de productos funcional | Agregar detalles visuales y estructura más clara al listado | Ajuste de estilos y estructura en Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Optimizar la experiencia visual del listado
2025-09-18 | Sprint Funcional 2 | Implementar edición de productos | Matías, Alexander | Listado visual mejorado | Crear funcionalidad para editar información de un producto | Validaciones de campos en formulario | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir edición de productos correctamente
2025-09-19 | Sprint Funcional 2 | Probar y ajustar edición de productos | Matías, Alexander | Edición básica creada | Revisar errores en la actualización y guardar cambios en Firebase | Sincronización de datos en tiempo real | Reunión de equipo de desarrollo | Confirmar funcionamiento estable de la edición
2025-09-22 | Sprint Funcional 2 | Diseñar endpoint para eliminar producto | Matías, Alexander | Edición de producto estable | Crear lógica y estructura para eliminar un producto | Permisos de eliminación y validación | Reunión de equipo de desarrollo | Tener funcionalidad de eliminación en backend
2025-09-23 | Sprint Funcional 2 | Implementar interfaz para eliminar producto | Matías, Alexander | Endpoint funcional | Diseñar botones y eventos para eliminar producto desde la interfaz | Prevención de errores y confirmación de acción | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir al usuario eliminar productos de forma segura
2025-09-24 | Sprint Funcional 2 | Pruebas de eliminación de productos | Matías, Alexander | Interfaz creada | Testear eliminación en distintas condiciones | Manejo de errores de red o permisos | Reunión de equipo de desarrollo | Validar correcta eliminación de productos
2025-09-25 | Sprint Funcional 2 | Diseñar y crear funcionalidad para actualizar stock manualmente | Matías, Alexander | CRUD estable con eliminación funcional | Crear lógica que permita modificar el stock desde la interfaz | Validar coherencia entre stock actualizado y base de datos | Reunión de equipo de desarrollo | Implementar actualización manual del stock
2025-09-26 | Sprint Funcional 2 | Implementar interfaz para actualizar stock manualmente | Matías, Alexander | Funcionalidad lógica de stock creada | Diseñar vista y controles para actualizar stock | Dificultades con el binding de datos en Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir al usuario modificar el stock manualmente
2025-09-29 | Sprint Funcional 2 | Pruebas integrales del CRUD completo | Matías, Alexander | Stock manual funcionando | Probar todas las funciones: crear, leer, editar, eliminar, actualizar stock | Errores menores de sincronización | Reunión de equipo de desarrollo | Verificar que el CRUD esté completo y funcional
2025-09-30 | Sprint Funcional 2 | Implementar cierre de sesión de seguridad y Logout manual | Matías, Alexander | CRUD completo probado | Desarrollar y enlazar función de logout con Firebase Auth | Configuración de rutas seguras | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir cierre de sesión correcto y seguro
2025-10-01 | Sprint Funcional 2 | Ajustes visuales y logica de roles | Matías, Alexander | Logout funcionando | Revisar coherencia de estilos y navegación entre vistas de los roles Administrador y Operario | Pequeñas inconsistencias visuales | Reunión de equipo de desarrollo | Mejorar la experiencia del usuario final
2025-10-02 | Sprint Funcional 2 | Revisión de diseño con stakeholder | Matías, Alexander | Proyecto estable y con Logica de Roles (admin y Operador) | Reunión para mostrar avance y recibir retroalimentación | Retroalimentación pendiente | Reunión con stakeholder | Recibir comentarios y validar avances del sprint
2025-10-03 | Sprint Funcional 2 | Incorporar mejoras según retroalimentación | Matías, Alexander | Feedback recibido | Aplicar correcciones menores en diseño y flujo | Ajustes visuales y de texto | Reunión de equipo de desarrollo | Finalizar Sprint 2 con las mejoras aplicadas
2025-10-06 | Sprint Funcional 3 | Inicio del Sprint y planificación de tareas | Matías, Alexander | Se revisó el backlog del Sprint 2 y se definieron los objetivos del Sprint 3 | Asignar tareas para validaciones y mejoras visuales | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Planificar y distribuir tareas según prioridad
2025-10-07 | Sprint Funcional 3 | Validaciones de formularios | Matías, Alexander | Se organizaron los formularios y se definieron campos a validar | Implementar validaciones de campos vacíos y tipo de dato | Errores de sintaxis en Vue | Revisión conjunta de código | Asegurar funcionamiento correcto de validaciones
2025-10-08 | Sprint Funcional 3 | Mejoras visuales (UI/UX) | Matías, Alexander | Se avanzó en ajustes de color y estructura de componentes | Aplicar nueva paleta de colores y revisar responsividad | Diferencias en el CSS de Tailwind | Revisión visual con Matías | Unificar diseño visual y estructura del DOM
2025-10-09 | Sprint Funcional 3 | Optimización de componentes (filtrado de productos)(UH13) | Matías, Alexander | Se revisaron funciones repetidas del CRUD | Desarrollar sistema de filtrado de productos y reutilizacion de componentes | Problemas con props y renderizado condicional | Apoyo de Alexander en testeo | Reducir redundancia y mejorar rendimiento
2025-10-10 | Sprint Funcional 3 | Feedback visual y alertas | Matías, Alexander | Se creó la estructura básica para alertas de acción | Implementar alertas y modales en eventos CRUD | Configuración de librería de modales | Revisión funcional en equipo | Generar feedback claro al usuario
2025-10-13 | Sprint Funcional 3 | Integración de módulo analítico | Matías, Alexander | Se investigó exportación JSON desde Firestore | Desarrollar lógica de procesamiento de datos en Composable useProducts | Problemas de reactividad en el cálculo de métricas | Consulta documentación de API | Obtener dataset desde Firestore
2025-10-14 | Sprint Funcional 3 | Creación del dashboard analítico | Matías, Alexander | Se obtuvo dataset de prueba | Implementar dashboard en Vue usando Chart.js/ApexCharts (librería JS) | Ajustes en formato de datos | Revisión con Alexander | Generar gráficos de stock y rotación
2025-10-15 | Sprint Funcional 3 | Pruebas del módulo analítico | Matías, Alexander | Se generaron gráficos de barras y tablas de datos | Conectar dashboard con datos reales | Errores en visualización | Testeo conjunto | Validar consistencia entre app y análisis
2025-10-16 | Sprint Funcional 3 | Documentación técnica | Matías, Alexander | Se inició la redacción del informe técnico y comentarios en código | Completar documentación de Composables y módulo analítico | Tiempo limitado | Revisión compartida en Drive | Documentar componentes críticos
2025-10-17 | Sprint Funcional 3 | Revisión visual y cierre parcial | Matías, Alexander | Se revisaron los ajustes de UI y funciones del CRUD | Realizar pruebas generales | Ninguno | Revisión final del sprint | Verificar cumplimiento del 80% del Sprint 3
2025-10-20 | Sprint Funcional 3 | Mejorar visualización del dashboard | Matías, Alexander | Se conectó dashboard con datos reales | Ajustar diseño de gráficos y paleta de colores | Diferencias de formato en datos de Firestore | Revisión visual en conjunto | Dejar dashboard con visualización coherente
2025-10-21 | Sprint Funcional 3 | Validaciones avanzadas y mensajes dinámicos | Matías, Alexander | Se validaron campos básicos | Implementar mensajes de error personalizados | Dificultades con la librería de notificaciones | Apoyo de Matías para integración | Finalizar validaciones y feedback visual
2025-10-22 | Sprint Funcional 3 | Pruebas integrales del sistema | Matías, Alexander | Se verificó la visualización de dashboard | Ejecutar pruebas de CRUD y autenticación | Errores intermitentes en conexión Firebase | Testeo conjunto en entorno local | Validar consistencia y rendimiento general
2025-10-23 | Sprint Funcional 3 | Documentación técnica del sistema | Matías, Alexander | Se recopilaron capturas y código | Completar documentación de componentes Vue y Logica | Tiempo limitado | Revisión colaborativa del documento | Entregar documentación del sprint a revisión
2025-10-24 | Sprint Funcional 3 | Revisión general y cierre del Sprint | Matías, Alexander | Se completó documentación técnica | Revisar cumplimiento de historias de usuario y preparar retro | Ninguno | Reunión de equipo | Dejar el Sprint 3 listo para cierre y planificar Sprint 4
2025-10-27 | Sprint Funcional 4 | Inicio del sprint y planificación general | Matías, Alexander | N/A (inicio de sprint) | Definir objetivos, tareas y dividir trabajo | Ninguno | Reunión inicial | Planificar tareas y definir prioridades
2025-10-28 | Sprint Funcional 4 | Crear estructura del módulo de reportes (UH14) | Matías, Alexander | Se definieron tareas | Crear componentes base para reportes | Integración con Firestore | Coordinación con Alexander | Base funcional del módulo de reportes
2025-10-29 | Sprint Funcional 4 | Integrar datos reales en reportes | Matías, Alexander | Módulo de reportes creado | Conectar Firestore con módulo de reportes | Lectura inconsistente de datos | Revisión en conjunto | Reportes dinámicos con datos reales
2025-10-30 | Sprint Funcional 4 | Implementar Impresión de Reportes (UH15) | Matías, Alexander | Datos integrados | Se reemplazó la lógica de descarga por un botón de impresión nativa (window.print()). | IMP-14: Estilos rotos al imprimir. El menú lateral (Sidebar) tapaba el contenido en la hoja impresa. | Apoyo técnico | Exportación de reportes funcional
2025-10-31 | Sprint Funcional 4 | Ajuste de estilos de impresión | Matías, Alexander | Exportación básica creada | Se configuraron las reglas @media print en Tailwind para ocultar botones, sidebar | Ninguno. Impresión limpia y funcional. | Revisión conjunta | Impresion limpia validada
2025-11-03 | Sprint Funcional 4 | Preparar dataset real y validar exportaciones avanzadas | Matías, Alexander | Pruebas básicas de exportación realizadas | Limpiar/normalizar datos, generar dataset final para dashboard y validar exportación en distintos formatos | Inconsistencias en formato de fecha y números | Revisión con Alexander para normalizar datos | Dataset listo y exportaciones validadas
2025-11-04 | Sprint Funcional 4 | Diseñar e implementar dashboard con métricas (UH16)(UH7) | Matías, Alexander | Exportación funcional y dataset preparado | Crear componentes gráficos del dashboard | Selección de librerías | Coordinación de diseño | Dashboard con estructura inicial
2025-11-05 | Sprint Funcional 4 | Conectar dashboard con Firestore | Matías, Alexander | Dashboard estructurado | Mostrar métricas reales de stock y ventas | Rendimiento de consultas | Revisión de datos | Dashboard operativo con métricas
2025-11-06 | Sprint Funcional 4 | Refinar diseño y mejorar visualización | Matías, Alexander | Dashboard conectado | Ajustar estilo, colores y estructura | Errores visuales menores | Apoyo visual de Alexander | Dashboard finalizado visualmente
2025-11-07 | Sprint Funcional 4 | Implementar configuración de umbral de stock (UH17) | Matías, Alexander | Dashboard completado | Crear lógica para personalizar alertas de stock bajo | Validación de entradas | Revisión en conjunto | Configuración de umbral funcional
2025-11-08 | Sprint Funcional 4 | Integrar alertas visuales según umbral configurado(UH6) | Matías, Alexander | Lógica creada | Mostrar alertas dinámicas en la interfaz | Problemas con eventos Vue | Soporte técnico | Alertas funcionales y visibles
2025-11-11 | Sprint Funcional 4 | Pruebas integrales y corrección de errores | Matías, Alexander | Funcionalidades completadas | Ejecutar pruebas completas del sistema | Fallos menores | Trabajo conjunto | Validar todas las funcionalidades
2025-11-12 | Sprint Funcional 4 | Documentar módulo de reportes y dashboard | Matías, Alexander | Pruebas realizadas | Redactar documentación técnica y de usuario | Tiempo limitado | Coordinación para revisión | Documentación técnica finalizada
2025-11-13 | Sprint Funcional 4 | Preparar presentación final v1 | Matías, Alexander | Documentación avanzada | Crear diapositivas con evidencias y flujo del sistema | Selección de contenido | Revisión en conjunto | Presentación lista para revisión
2025-11-14 | Sprint Funcional 4 | Cierre del Sprint y retroalimentación | Matías, Alexander | Presentación elaborada | Realizar reunión de cierre y revisar backlog | Ninguno | Reunión de equipo | Sprint cerrado y preparado para entrega
2025-11-17 | Hardening Sprint 5 | Configuración de entorno de pruebas | Matías, Alexander | Cierre del Sprint 4 | Instalar Cypress y Vitest. Configurar vite.config.js para soportar tests unitarios. | Conflictos de dependencia iniciales con Vite. | Reunión técnica | Entorno de QA listo
2025-11-18 | Hardening Sprint 5 | Pruebas Unitarias (Vitest) | Matías, Alexander | Entorno QA configurado | Crear tests unitarios para useProducts.js y useAuth.js (validar lógica de negocio aislada). | Ninguno | Pair Programming | Cobertura unitaria de composables
2025-11-19 | Hardening Sprint 5 | Pruebas E2E (Cypress) - Flujos Críticos | Matías, Alexander | Tests unitarios aprobados | Crear specs en Cypress para Login, CRUD de productos y Logout. | Error de timeout en Cypress al esperar redirección de Auth1. | Reunión de debug | Flujos críticos automatizados
2025-11-20 | Hardening Sprint 5 | Corrección de Bugs y Estabilización | Matías, Alexander | Tests E2E ejecutados | Corregir bug de permisos (Roles) detectado por tests. Ajustar reactividad de gráficos en Dashboard (sin Python)2. | Ninguno | Revisión de código | Sistema estable y sin bugs críticos
2025-11-21 | Hardening Sprint 5 | Limpieza y Optimización | Matías, Alexander | Bugs corregidos | Eliminar código muerto, console.log y optimizar imports. Revisar rendimiento con Lighthouse. | Ninguno | Trabajo individual | Código limpio (Clean Code)
2025-11-24 | Hardening Sprint 5 | Documentación Técnica e informes finales | Matías, Alexander | Código optimizado | Redactar Informe final y completar documentación técnica | Falta diagrama actualizado de arquitectura. | Trabajo colaborativo en Docs | Borradores de informe y tecnicos listos
2025-11-25 | Hardening Sprint 5 | Revisión de Documentación | Matías, Alexander | Borradores listos | Revisión cruzada de informes y diagramas. Verificar coherencia con la versión final v1.0. | Ninguno | Revisión de pares | Documentación final aprobada
2025-11-26 | Hardening Sprint 5 | Preparación de Release v1.0 | Matías, Alexander | Documentación aprobada | Generar build de producción (npm run build). Desplegar a Firebase Hosting. | Error de caché en Firebase Hosting. | Despliegue conjunto | Sistema en Producción (v1.0)
2025-11-27 | Hardening Sprint 5 | Smoke Test en Producción | Matías, Alexander | Despliegue realizado | Verificar acceso, login y carga de datos en el dominio público. | Todo operativo. | Reunión de control | Certificación de estabilidad
2025-11-28 | Hardening Sprint 5 | Elaboración de Presentación Final | Matías, Alexander | Sistema certificado | Crear diapositivas para la defensa del 5 de Diciembre. Seleccionar casos de prueba para demo. | Ninguno | Diseño de slides | Presentación visual lista
2025-11-29 | Hardening Sprint 5 | Ensayo de Demo y Tiempos | Matías, Alexander | Presentación lista | Simular defensa completa. Medir tiempos de la demo en vivo. | Ajustar guion de la demo técnica. | Ensayo general | Equipo preparado para defensa
2025-11-30 | Hardening Sprint 5 | Cierre del Proyecto (Hito) | Matías, Alexander | Ensayo exitoso | Cierre administrativo del proyecto. Congelar repositorio. | Ninguno. Proyecto terminado. | Cierre de ciclo | Entregables Finales Listos
2025-12-01 | PREPARACION | PREPARACION | Matías, Alexander | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
2025-12-02 | PREPARACION | PREPARACION | Matías, Alexander | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
2025-12-03 | PREPARACION | PREPARACION | Matías, Alexander | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
2025-12-04 | PREPARACION | PREPARACION | Matías, Alexander | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a
2025-12-05 | PREPARACION | PRESENTACION | Matías, Alexander | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a

## Scrumboard
Scrumboard
Historias (Stories) | Por Hacer (To Do) | En Progreso (Doing) | Verificación (Testing) | Terminado (Done)
UH01 - Iniciar Sesión |  |  |  | T1 - Configurar Firebase Auth y Proyecto Vite
T2 - Diseñar UI básica para login
Arquitectura Base |  |  |  | T3 - Implementar estructura de base de datos
T4 - Crear estructura inicial y rutas
Historias (Stories) | Por Hacer (To Do) | En Progreso (Doing) | Verificación (Testing) | Terminado (Done)
UH05 - Listar Productos |  |  |  | T5 - Implementar listado de productos (Read)
UH02/UH03 - Crear/Editar |  |  |  | T6 - Implementar formularios de creación y edición
UH04 - Eliminar Producto |  |  |  | T9 - Endpoint eliminar producto
T10 - UI Eliminar producto con confirmación
UH08 - Stock Manual |  |  |  | T11 - Lógica backend actualización stock
T12 - Interfaz actualización rápida stock
UH11 - Gestión Roles |  |  |  | T13 - Implementar lógica Admin/User
UH09 - Cerrar Sesión |  |  |  | T14 - Implementar Logout
Historias (Stories) | Por Hacer (To Do) | En Progreso (Doing) | Verificación (Testing) | Terminado (Done)
UH10 - Recuperar Clave |  |  |  | T15 - Implementar flujo de recuperación (Email)
Calidad de Datos |  |  |  | T16 - Validaciones de formularios y inputs
UH12/UH13 - Filtros |  |  |  | T18 - Filtros por categoría y búsqueda
UX / UI |  |  |  | T17 - Mejoras visuales y paleta de colores
UH16 - Dashboard V1 |  |  |  | T19 - Lógica de métricas en Composable useProducts
QA Parcial |  |  |  | T20 - Pruebas integrales del sistema (Mitad proyecto)
Historias (Stories) | Por Hacer (To Do) | En Progreso (Doing) | Verificación (Testing) | Terminado (Done)
UH14 - Reportes Stock |  |  |  | T21 - Estructura módulo de reportes
UH15 - Impresión |  |  |  | T23 - Implementar window.print() y estilos CSS
UH16 - Dashboard Final |  |  |  | T26 - Visualización de Gráficos (Ventas/Stock)
UH17 - Umbrales |  |  |  | T29 - Configuración de umbral de stock
UH06 - Alertas |  |  |  | T30 - Integrar alertas visuales dinámicas
Documentación |  |  |  | T32 - Documentación técnica de reportes
Historias (Stories) | Por Hacer (To Do) | En Progreso (Doing) | Verificación (Testing) | Terminado (Done)
HT-01 - QA y Bugs |  |  |  | T35 - Ejecución Pruebas (Cypress/Vitest)
T36 - Corrección Bug Roles y Bug Dashboard
HT-02 - Documentación |  |  |  | T37 - Limpieza y refactorización de código
T38 - Redacción Informe fianl y Técnico
HT-03 - Cierre |  | T40 - Preparar Presentación Final (Se considera hasta el dia de la presentacion 05/12) |  | T39 - Despliegue a Producción (v1.0)

## Sprint Planning
Sprint Planning
Sprint Planning 1: Arquitectura y Login
Fecha: 25/08/2025 ¦ Meta del Sprint: Establecer la arquitectura base y asegurar el acceso al sistema.
ID Historia | Historia de Usuario / Ítem | Estimación | Plan de Trabajo (Tareas Técnicas) | Responsable
N/A | Configuración de Entorno | N/A | T1: Configurar Proyecto Vite + Vue + Firebase. | Matías
N/A | Diseño de Base de Datos | N/A | T3: Definir colecciones en Firestore (Modelo de Datos). | Matías
UH01 | Iniciar sesión | 5 | T2: Diseñar UI de Login. T4: Conectar formulario con Firebase Auth. | Alexander
Sprint Planning 2: CRUD, Roles y Seguridad
Fecha: 15/09/2025 ¦ Meta del Sprint: Lograr la gestión completa de inventario y asegurar el sistema con roles.
ID Historia | Historia de Usuario / Ítem | Estimación | Plan de Trabajo (Tareas Técnicas) | Responsable
UH05 | Ver listado de productos | 5 | T5: Implementar lectura de colección (Read) y tabla. | Alexander
UH02 | Registrar producto | 8 | T6: Crear formulario con validaciones básicas. | Matías
UH03 | Editar producto | 5 | T6: Reutilizar formulario para edición (Update). | Matías
UH04 | Eliminar producto | 3 | T9: Lógica de eliminación en Firestore (deleteDoc). T10: Modal de confirmación UI. | Ambos
UH08 | Actualizar stock manual | 5 | T11: Lógica en Composable (updateDoc). T12: Interfaz rápida (+/-). | Alexander
UH11 | Gestionar Roles | 8 | T13: Implementar campo 'role' y Guards de navegación. | Matías
UH09 | Cerrar sesión | 2 | T14: Función Logout y limpieza de estado. | Alexander
Sprint Planning 3: UX, Validaciones y Dashboard Inicial
Fecha: 06/10/2025 ¦ Meta del Sprint: Mejorar la usabilidad, validar datos y preparar la analítica.
ID Historia | Historia de Usuario / Ítem | Estimación | Plan de Trabajo (Tareas Técnicas) | Responsable
UH10 | Recuperar Contraseña | 5 | T15: Implementar flujo "Forgot Password" con Firebase. | Alexander
Calidad | Validaciones de Formularios | N/A | T16: Reglas de validación para inputs vacíos/formatos. | Matías
UX | Mejoras Visuales | N/A | T17: Unificar paleta de colores y estilos CSS. | Alexander
UH12/13 | Filtros y Búsqueda | 3 | T18: Crear Computed Properties para filtrar listas. | Alexander
UH16 | Dashboard (Lógica) | 8 | T19: Implementar lógica de métricas en Composable useProducts. | Matías
QA | Pruebas de Medio Término | N/A | T20: Ejecución de pruebas integrales del sistema actual. | Matías
Sprint Planning 4: Reportes, Alertas y Dashboard Final
Fecha: 27/10/2025 ¦ Meta del Sprint: Proveer inteligencia de negocios y capacidades de exportación.
ID Historia | Historia de Usuario / Ítem | Estimación | Plan de Trabajo (Tareas Técnicas) | Responsable
UH14 | Reportes de Stock | 5 | T21: Crear vista tabular de reportes. | Matías
UH15 | Imprimir Reporte (Vista) | 5 | T23: Implementar botón con evento window.print() y ajustar estilos CSS (@media print) para ocultar navegación. | Alexander
UH16 | Dashboard (Visual) | 8 | T26: Integrar librería gráfica (Chart.js/Apex) en Vue. | Matías
UH17 | Configurar Umbral | 5 | T29: Crear formulario de configuración de límites. | Matías
UH06 | Alertas Visuales | 4 | T30: Lógica visual (Rojo/Alerta) según umbral. | Alexander
Doc | Documentación Reportes | N/A | T32: Redactar documentación técnica del módulo. | Matías
Sprint Planning 5: Hardening (Estabilización y Cierre)
Fecha: 17/11/2025 ¦ Meta del Sprint: Asegurar la calidad, documentar y desplegar la versión 1.0.
ID Historia | Historia Técnica (Ítem) | Estimación | Plan de Trabajo (Tareas Técnicas) | Responsable
HT-01 | Pruebas Integrales (QA) | 7 | T35: Ejecución de pruebas E2E (Cypress) y Unitarias (Vitest). T36: Bug Fixing (Roles/Dashboard). | Ambos
HT-02 | Documentación Final | 6 | T37: Limpieza de código. T38: Informes y Técnico(Diagrama de Colecciones/Modelo NoSQL). | Matías
HT-03 | Despliegue y Entrega | 4 | T39: Build y Deploy a Firebase Hosting. T40: Preparar Demo Final. | Alexander

## Burndown Chart
Burndown Chart
Fecha de Corte | Semana / Fase | Puntos Quemados | Restante REAL | Restante IDEAL
2025-08-25 | Inicio Proyecto | 0 | 104 | 104
2025-08-29 | Semana 1 (Arq) | 0 | 104 | 97.0667
2025-09-05 | Semana 2 (Auth) | 0 | 104 | 90.1333
2025-09-12 | Semana 3 (Login) | 5 | 99 | 83.2
2025-09-19 | Semana 4 (CRUD 1) | 13 | 86 | 76.2667
2025-09-26 | Semana 5 (CRUD 2) | 8 | 78 | 69.3333
2025-10-03 | Semana 6 (Roles/Sec) | 15 | 63 | 62.4
2025-10-10 | Semana 7 (UX/Filtros) | 11 | 52 | 55.4667
2025-10-17 | Semana 8 (Logica Vue/Componsables) | 0 | 52 | 48.5333
2025-10-24 | Semana 9 (Dash V1) | 8 | 44 | 41.6
2025-10-31 | Semana 10 (Reportes) | 10 | 34 | 34.6667
2025-11-07 | Semana 11 (Ventas) | 6 | 28 | 27.7333
2025-11-14 | Semana 12 (Alertas) | 9 | 19 | 20.8
2025-11-21 | Semana 13 (QA/Bugs) | 7 | 12 | 13.8667
2025-11-28 | Semana 14 (Docs) | 6 | 6 | 6.9333
2025-11-30 | Fin Proyecto (Release) | 6 | 0 | 0

## Registro de impedimentos - Impe
Impediment log
ID | Fecha Reporte | Descripción del Impedimento | Impacto (Alto/Medio/Bajo) | Sprint | Responsable | Estado | Fecha Resolución | Solución Aplicada
IMP-01 | 2025-08-26 | Desconocimiento de tecnologías gratuitas para la arquitectura. | Alto | Sprint 1 | Matías | Cerrado | 2025-08-27 | Investigación y selección del stack: Vite + Vue + Firebase.
IMP-02 | 2025-09-02 | Curva de aprendizaje inicial con Vite y Vue (desconocimiento técnico). | Medio | Sprint 1 | Ambos | Cerrado | 2025-09-05 | Autoaprendizaje, revisión de documentación oficial y práctica inicial.
IMP-03 | 2025-09-03 | Dificultad en la integración de Firebase Authentication. | Alto | Sprint 1 | Alexander | Cerrado | 2025-09-04 | Configuración correcta de variables de entorno y lectura de API docs.
IMP-04 | 2025-09-26 | Fallos en el "Data Binding" de Vue al actualizar stock manual. | Medio | Sprint 2 | Alexander | Cerrado | 2025-09-29 | Corrección de la reactividad en los componentes del formulario.
IMP-05 | 2025-09-29 | Errores menores de sincronización de datos en tiempo real (Firestore). | Medio | Sprint 2 | Matías | Cerrado | 2025-09-30 | Ajuste en los "listeners" de Firestore para actualizaciones en vivo.
IMP-06 | 2025-10-02 | Bloqueo: Retroalimentación pendiente del Stakeholder para cerrar diseño. | Alto | Sprint 2 | Matías | Cerrado | 2025-10-03 | Se realizó la reunión y se recibieron las correcciones para aplicar inmediatamente.
IMP-07 | 2025-10-07 | Errores de sintaxis en Vue al implementar validaciones complejas. | Bajo | Sprint 3 | Matías | Cerrado | 2025-10-07 | Revisión de código en pareja (Pair Programming) y corrección.
IMP-08 | 2025-10-08 | Inconsistencias visuales en CSS (Tailwind) entre componentes. | Bajo | Sprint 3 | Alexander | Cerrado | 2025-10-08 | Unificación de clases y paleta de colores en archivo de configuración.
IMP-09 | 2025-10-09 | Problemas con Props y renderizado condicional en filtros (UH13). | Medio | Sprint 3 | Alexander | Cerrado | 2025-10-09 | Refactorización de componentes padres e hijos para pasar datos correctamente.
IMP-10 | 2025-10-13 | Desincronización de gráficos en el Dashboard: Los gráficos no reaccionaban automáticamente a los cambios en Firestore. | Alto | Sprint 3 | Matías | Cerrado | 2025-10-14 | Se implementó un watchEffect en Vue para recalcular las métricas cada vez que el composable useProducts actualizaba el estado.
IMP-11 | 2025-10-16 | Tiempo limitado para documentación técnica del Sprint 3. | Medio | Sprint 3 | Ambos | Cerrado | 2025-10-17 | Se priorizó documentación de componentes críticos y trabajo colaborativo.
IMP-12 | 2025-10-22 | Errores intermitentes de red al conectar con Firebase en pruebas. | Medio | Sprint 3 | Matías | Cerrado | 2025-10-22 | Validación de conexión a internet y manejo de errores offline en la App.
IMP-13 | 2025-10-29 | Lectura inconsistente de datos para los reportes. | Alto | Sprint 4 | Matías | Cerrado | 2025-10-29 | Normalización de la estructura de datos en la colección de Firestore.
IMP-14 | 2025-10-30 | Estilos rotos al imprimir: Al usar la función de impresión nativa, el Sidebar y los botones de acción aparecían en la hoja, tapando el reporte. | Medio | Sprint 4 | Alexander | Cerrado | 2025-10-31 | Se aplicaron clases print:hidden de Tailwind y ajustes de layout en @media print.
IMP-15 | 2025-11-03 | Inconsistencias en formato de fechas y números en el Dataset. | Medio | Sprint 4 | Matías | Cerrado | 2025-11-03 | Creación de función utilitaria en JS para formatear datos antes de graficar.
IMP-16 | 2025-11-08 | Problemas con eventos Vue para mostrar alertas dinámicas. | Bajo | Sprint 4 | Alexander | Cerrado | 2025-11-08 | Depuración de eventos y corrección de lógica en el componente de alerta.
IMP-17 | 2025-11-19 | Fallo en pruebas E2E con Cypress: El test de "Login" fallaba por timeout al esperar la redirección de Firebase Auth. | Crítico | Sprint 5 | Matías | Cerrado | 2025-11-19 | Se aumentó el defaultCommandTimeout en la configuración de Cypress y se usaron interceptores para esperar la respuesta de red.
IMP-18 | 2025-11-20 | Rendimiento bajo: El Dashboard tardaba en cargar con muchos datos. | Medio | Sprint 5 | Matías | Cerrado | 2025-11-20 | Optimización de índices en Firestore y limitación de consulta inicial.

## Epicas
Epicas
Cod. Épica | Nombre de la Épica | Objetivo | Historias Asociadas | Valor para el Negocio | Definition of Done
EP01 | Autenticación y Gestión de Acceso | Garantizar un acceso seguro y controlado al sistema, diferenciando entre roles de administrador y operario. | UH01, UH09, UH10, UH11 | Aumenta la seguridad, protege la integridad de los datos y asegura que cada usuario vea solo lo que le corresponde. | -Login con Firebase Auth funcional. -Recuperación de contraseña y Logout probados. -Roles (Admin/User) validados con Guards en Vue Router. -Pruebas E2E de login exitosas.
EP02 | Gestión de Productos (Inventario) | Permitir la administración completa del ciclo de vida de los productos (Crear, Leer, Editar, Eliminar) con sincronización en tiempo real. | UH02, UH03, UH04, UH05, UH12, UH13 | Mejora la eficiencia operativa, reduce errores de inventario y permite encontrar productos rápidamente mediante filtros. | -CRUD completo conectado a Firestore. -Búsqueda y filtrado reactivos implementados. -Validaciones de formularios activas. -Pruebas unitarias de composables aprobadas.
EP03 | Control de Stock y Alertas | Monitorear y controlar los niveles de inventario para prevenir el desabastecimiento mediante alertas visuales y actualizaciones rápidas. | UH06, UH08, UH17 | Evita quiebres de stock, agiliza la actualización de cantidades y mejora la planificación de reposición. | -Actualización de stock manual funcional. -Configuración de umbrales por producto guardada en BD. -Alertas visuales dinámicas activas. -Lógica de negocio probada.
EP04 | Inteligencia de Negocios y Reportes | Generar visualizaciones gráficas y reportes imprimibles/exportables para el análisis estratégico de ventas y stock. | UH07, UH14, UH15, UH16 | Facilita la toma de decisiones basada en datos reales, permitiendo compartir información externa | -Dashboard con gráficos (Chart.js/Apex) renderizando datos reales. -funcionalidad de impresión de reportes. -Reportes de Ventas y Stock coherentes con la BD.
EP05 | Calidad, Documentación y Despliegue | Asegurar la estabilidad del sistema, la transferencia de conocimiento y la disponibilidad en producción. | HT-01, HT-02, HT-03 | Garantiza un producto final libre de errores críticos, documentado para futuros desarrolladores y accesible públicamente. | -Suite de pruebas (Cypress/Vitest) ejecutada sin fallos. -Manuales de Usuario y Técnico entregados. -Despliegue exitoso en Firebase Hosting (v1.0).

## Backlog
Sprint Backlog
ID | Historia de Usuario | Valor para cliente | Sprint | Responsable | Estado | Documento con el Backlog normal
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | Sprint Funcional 1 | Alexander | Terminado | ¿Por qué existe? Es el listado maestro de todo lo que se quiere en el producto, sin orden rígido.
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | Sprint Funcional 2 | Matías | Terminado | En qué pensar: “Aquí vive el universo de necesidades, desde grandes hasta chicas.”
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | Sprint Funcional 2 | Matías | Terminado | Sirve para: tener trazabilidad de TODO lo que se podría hacer, aunque aún no esté pulido o priorizado.
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | Sprint Funcional 2 | Matías | Terminado
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | Sprint Funcional 2 | Alexander | Terminado
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | Sprint Funcional 2 | Alexander | Terminado
UH09 | Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta | Media | Sprint Funcional 2 | Alexander | Terminado
UH11 | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos | Media | Sprint Funcional 2 | Matías | Terminado
UH12 | Como usuario, quiero buscar un producto por nombre o código | Media | Sprint Funcional 3 | Alexander | Terminado
UH13 | Como usuario, quiero filtrar productos por categoría | Media | Sprint Funcional 3 | Alexander | Terminado
UH10 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña | Alta | Sprint Funcional 3 | Alexander | Terminado
UH16 | Como administrador, quiero visualizar dashboard con métricas | Media | Sprint Funcional 3 | Matías | Terminado
UH14 | Como usuario, quiero generar reportes de stock | Alta | Sprint Funcional 4 | Matías | Terminado
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | Sprint Funcional 4 | Matías | Terminado
UH15 | Como usuario, quiero imprimir/exportar la vista actual de reportes dashboard | Media | Sprint Funcional 4 | Alexander | Terminado
UH17 | Como usuario, quiero configurar umbral de stock bajo | Alta | Sprint Funcional 4 | Matías | Terminado
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | Sprint Funcional 4 | Alexander | Terminado
HT-01 | Historia Técnica: Pruebas Integrales (Cypress/Vitest) y Bug Fixing | N/A | Hardening Sprint 5 | Ambos | Terminado
HT-02 | Historia Técnica: Documentación Técnica e informes finales | N/A | Hardening Sprint 5 | Matías | Terminado
HT-03 | Historia Técnica: Despliegue Final (Release v1.0) y Demo | N/A | Hardening Sprint 5 | Alexander | Terminado

## Backlog Priorizado
Backlog priorizado
ID | Historia de Usuario | Valor | Complejidad [1-10] | Prioridad [1-10] | Justificación / Sprint | Documento con el Backlog priorizado
UH01 | Iniciar sesión (Login) | Alta | 5 | 1 | Sprint 1 (Base del sistema) | ¿Por qué existe? Para enfocar esfuerzos en lo más valioso primero.
UH02 | Registrar un nuevo producto | Alta | 8 | 2 | Sprint 2 (Core CRUD) | En qué pensar: “Si mañana solo pudiéramos trabajar en 3 cosas, ¿cuáles serían?”
UH05 | Ver el listado de productos | Alta | 5 | 2 | Sprint 2 (Core CRUD) | Sirve para: decidir qué entra a los próximos sprints y mostrar qué es lo más importante ahora.
UH11 | Gestionar roles y permisos | Alta | 8 | 2 | Sprint 2 (Adelantado por seguridad)
UH03 | Editar un producto existente | Alta | 5 | 3 | Sprint 2
UH04 | Eliminar un producto | Alta | 3 | 3 | Sprint 2
UH09 | Cerrar sesión (Logout) | Media | 2 | 3 | Sprint 2 (Cierre de seguridad)
UH08 | Actualizar stock manualmente | Alta | 5 | 3 | Sprint 2
UH10 | Recuperar contraseña | Alta | 5 | 4 | Sprint 3 (Adelantado)
UH12 | Buscar producto por nombre | Media | 3 | 4 | Sprint 3 (Mejora UX)
UH13 | Filtrar productos por categoría | Media | 3 | 5 | Sprint 3 (Mejora UX)
UH16 | Dashboard con métricas | Alta | 8 | 5 | Sprint 3 (Inicio Lógica Dashboard)
UH14 | Generar reportes de stock | Alta | 5 | 6 | Sprint 4
UH07 | Generar reportes de ventas | Media | 6 | 6 | Sprint 4
UH15 | Imprimir vista de reportes | Media | 7 | 7 | Sprint 4
UH17 | Configurar umbral de stock | Alta | 5 | 7 | Sprint 4
UH06 | Alertas de stock bajo | Media | 4 | 8 | Sprint 4 (Finalización)
HT-01 | Pruebas Integrales y QA | Alta | 7 | 9 | Sprint 5 (Hardening)
HT-02 | Documentación Técnica/Usuario | Alta | 6 | 9 | Sprint 5 (Hardening)
HT-03 | Despliegue y Demo Final | Alta | 4 | 10 | Sprint 5 (Cierre)

## Refinamiento del Backlog
Refinamiento del Backlog
ID | Historia de Usuario | Detalle / Criterios de Aceptación | Complejidad (1-10) | Prioridad (1-10) | Estado
UH01 | Iniciar sesión | Validar credenciales contra Firebase Auth, manejo de errores (pass incorrecta), redirigir al Dashboard, persistencia de sesión. | 5 | 1 | Listo para Sprint
UH02 | Registrar nuevo producto | Formulario validado (campos obligatorios), selección de categoría, input numérico para precio/stock, feedback visual (Toast) al guardar. | 8 | 2 | Listo para Sprint
UH05 | Ver listado de productos | Renderizado de lista reactiva, visualización de stock y precio formateado, manejo de estado de carga (loading spinner). | 5 | 2 | Listo para Sprint
UH11 | Gestionar roles y permisos | Bloqueo de rutas (Guard) para no-admin, ocultar botones de edición/borrado en la vista según rol (authStore.role), atributo 'role' en BD. | 8 | 2 | Listo para Sprint
UH03 | Editar producto existente | Cargar datos actuales en formulario, validación de cambios, actualización en tiempo real en la vista (Two-way Binding). | 5 | 3 | Listo para Sprint
UH04 | Eliminar producto | Modal de confirmación (Componente ConfirmModal), eliminación en Firestore, actualización automática del listado. | 3 | 3 | Listo para Sprint
UH09 | Cerrar sesión | Limpieza de token de sesión, redirección inmediata a Login, bloqueo de navegación hacia atrás. | 2 | 3 | Listo para Sprint
UH08 | Actualizar stock manualmente | Botones (+/-) en listado o input directo, validación de no negativos, actualización atómica en Firestore. | 5 | 3 | Listo para Sprint
UH10 | Recuperar contraseña | Input de email, validación de formato, disparo de correo de reset (Firebase Auth), manejo de errores de envío. | 5 | 4 | Listo para Sprint
UH12 | Buscar producto | Filtro en tiempo real (Computed Property), búsqueda por nombre o código parcial, mensaje "No hay resultados". | 3 | 4 | Listo para Sprint
UH13 | Filtrar por categoría | Dropdown de categorías dinámico, filtrado reactivo del listado principal, opción "Ver todas". | 3 | 5 | Listo para Sprint
UH16 | Dashboard métricas | Gráficos (Chart.js/ApexCharts) de stock y ventas, tarjetas de resumen (KPIs), carga de datos desde Composables. | 8 | 5 | Listo para Sprint
UH14 | Reportes de stock | Vista tabular dedicada, cálculo de totales en cliente, indicadores visuales de stock crítico. | 5 | 6 | Listo para Sprint
UH07 | Reportes de ventas | Visualización de historial de transacciones, filtro por rango de fechas, sumatoria de ingresos. | 6 | 6 | Listo para Sprint
UH15 | Imprimir vista de reportes | Ocultar menú lateral al imprimir | 7 | 7 | Listo para Sprint
UH17 | Configurar umbral stock | Formulario de configuración global o por producto, persistencia de preferencia en BD. | 5 | 7 | Listo para Sprint
UH06 | Alertas de stock bajo | Comparación lógica (Stock vs Umbral), indicador visual (Badge rojo/Icono) en listado y dashboard. | 4 | 8 | Listo para Sprint
HT-01 | Pruebas Integrales (QA) | Ejecución de suite E2E (Cypress) para flujos críticos y Unitarias (Vitest) para composables. Reporte de bugs. | 7 | 9 | Listo para Sprint
HT-02 | Documentación Técnica | Afinamiento de documentos y revision general, Diagrama de Arquitectura final. | 6 | 9 | Listo para Sprint
HT-03 | Despliegue y Cierre | Build de producción (Vite), despliegue en Firebase Hosting, limpieza de datos de prueba, script de Demo. | 4 | 10 | Listo para Sprint

## Refinamiento del Sprint
Refinamiento del Sprint
Sprint | Objetivo | Historias seleccionadas | Tareas técnicas | Apoyo necesario | Fecha inicio Sprint | Fecha término Sprint
Sprint Funcional 1 | Construir arquitectura base, entorno de desarrollo y autenticación. | UH01 | Configurar proyecto Vite + Vue + Firebase. Implementar Auth (Login). Diseño de Modelo de Datos en Firestore. | Documentación oficial de Firebase y Vite. | 2025-08-25 | 2025-09-12
Sprint Funcional 2 | Completar la gestión de inventario (CRUD), roles y seguridad. | UH02, UH03, UH04, UH05, UH08, UH09, UH11 | Desarrollo de vistas de Creación/Edición/Listado. Implementar lógica de Roles (Admin/User). Lógica de eliminación en Firestore. | Revisión de diseño con stakeholder. Feedback sobre flujo de roles. | 2025-09-15 | 2025-10-03
Sprint Funcional 3 | Optimizar UX/UI, validaciones avanzadas y recuperación de acceso. | UH10, UH12, UH13, UH16 | Flujo de recuperación de contraseña (UH10). Filtros reactivos y búsqueda. Lógica de métricas en Composables (Vue). Validaciones. | Pruebas de usabilidad. Documentación de librerías de gráficos (Chart.js/Apex). | 2025-10-06 | 2025-10-24
Sprint Funcional 4 | Implementar módulo de reportes, alertas y métricas finales. | UH06, UH07, UH14, UH15, UH17 | Imprimir vista de reportes dashboard. Configuración de umbrales y alertas visuales. Renderizado final de Dashboard. | Ajustes de estilos de impresión (@media print). Revisión de formatos visuales. | 2025-10-27 | 2025-11-14
Sprint Hardening 5 | Estabilizar el sistema (QA), documentar y desplegar versión v1.0. | HT-01, HT-02, HT-03 | Ejecución de Pruebas E2E (Cypress) y Unitarias (Vitest). Corrección de Bugs. Documentacion final.Despliegue en Firebase Hosting. | Feedback final del Stakeholder. Validación académica/técnica. | 2025-11-17 | 2025-11-30

## Sprint Priorizado
Sprint Priorizado
ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha Real | Ambiente
T1 | Configurar Firebase Authentication y Proyecto Vite | Matías | Completado | 2025-09-05 | devMaty → Integration
T2 | Diseñar UI básica para login (Vista y Componentes) | Alexander | Completado | 2025-09-09 | devAlexander → Integration
T3 | Implementar estructura de base de datos (Firestore) | Matías | Completado | 2025-09-10 | devMaty → Integration
T4 | Crear estructura inicial del proyecto y rutas | Matías | Completado | 2025-09-11 | Integration
ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha Real | Ambiente
T5 | Implementar listado de productos (Lectura BD) | Alexander | Completado | 2025-09-16 | devAlexander
T6 | Implementar edición de productos (Formulario y Lógica) | Matías | Completado | 2025-09-18 | devMaty
T9 | Implementar lógica de eliminación en Firestore | Matías | Completado | 2025-09-22 | devMaty
T10 | Implementar interfaz para eliminar producto | Alexander | Completado | 2025-09-23 | devAlexander
T11 | Lógica Backend: Actualizar stock manual (Composable) | Matías | Completado | 2025-09-25 | devMaty
T12 | Interfaz Frontend: Actualizar stock manual | Alexander | Completado | 2025-09-26 | devAlexander
T13 | Implementar Gestión de Roles (Admin/User) y Seguridad | Matías | Completado | 2025-09-30 | Integration (Merge)
T14 | Implementar cierre de sesión (Logout) | Alexander | Completado | 2025-09-30 | Integration (Merge)
ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha Real | Ambiente
T15 | Implementar flujo de "Recuperar Contraseña" (UH10) | Alexander | Completado | 2025-10-07 | devAlexander
T16 | Validaciones de formularios (Inputs vacíos, formatos) | Matías | Completado | 2025-10-07 | devMaty
T17 | Mejoras UI/UX: Paleta de colores y Feedback visual | Alexander | Completado | 2025-10-08 | devAlexander
T18 | Optimización: Filtros por categoría y Búsqueda | Alexander | Completado | 2025-10-09 | devAlexander
T19 | Lógica de métricas en Composable useProducts | Matías | Completado | 2025-10-14 | devMaty
T20 | Pruebas integrales del sistema (Mitad del proyecto) | Matías | Completado | 2025-10-22 | Integration
ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha Real | Ambiente
T21 | Diseñar estructura del módulo de reportes (UH14) | Matías | Completado | 2025-10-28 | devMaty
T23 | Implementar impresion de vista dashboard (UH15) | Alexander | Completado | 2025-10-30 | devAlexander
T26 | Diseñar e implementar Dashboard Visual (Librería Vue) | Matías | Completado | 2025-11-04 | devMaty
T29 | Implementar configuración de umbral de stock (UH17) | Matías | Completado | 2025-11-07 | devMaty
T30 | Integrar alertas visuales según umbral | Alexander | Completado | 2025-11-08 | devAlexander
T32 | Documentación de módulos de reportes | Matías | Completado | 2025-11-12 | Integration
T33 | Preparar presentación V1 (Avance) | Alexander | Completado | 2025-11-13 | Main
ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha Est. | Ambiente
T35 | Ejecución de Pruebas E2E (Cypress) y Unitarias (Vitest) | Ambos | Completado | 2025-11-19 | Integration
T36 | Corrección de Bugs (Roles y Dashboard) | Matías | Completado | 2025-11-20 | Integration → release
T37 | Limpieza de código y refactorización final | Alexander | Completado | 2025-11-21 | release
T38 | Redacción de informes y documentacion finales | Matías | Completado | 2025-11-26 | Main
T39 | Despliegue a Producción (Release v1.0) | Alexander | Completado | 2025-11-27 | release → main
T40 | Preparación de Demo y Presentación Final | Ambos | Completado | 2025-11-30 | Main

## Sprints priorizados (antig) (hidden)
Sprint Funcional Priorizado
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente | Documento con el Sprint 1 priorizado
T1 | Configurar Firebase Authentication | Matías | Completado | 2025-09-05 | Rama personal | (finaliza este viernes según tu calendario)
T2 | Diseñar UI para login | Alexander | Completado | 2025-09-09 | Rama personal | ¿Por qué existe? Es la radiografía de lo que se comprometió el equipo a entregar en el Sprint 1.
T3 | Implementar formulario de registro producto | Matías | Completado | 2025-09-10 | Rama personal | En qué pensar: “Esto es lo que dijimos que haríamos sí o sí en estas fechas.”
T4 | Conectar Firestore para crear producto | Matías | Completado | 2025-09-10 | Rama personal | Sirve para: dar foco al equipo y medir si cumplimos los objetivos Sprint vs. realidad.
T5 | Implementar listado de productos | Alexander | Completado | 2025-09-11 | Rama personal
T6 | Implementar edición de productos | Matías | Completado | 2025-09-12 | Rama personal
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T7 | Implementar listado de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-15 | Rama personal
T8 | Implementar edición de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-16 | Rama personal
T9 | Diseñar y crear endpoint para eliminar producto | Matías | Pendiente | 2025-09-17 | Rama personal
T10 | Implementar interfaz para eliminar producto | Alexander | Pendiente | 2025-09-19 | Rama personal
T11 | Diseñar y crear funcionalidad para actualizar stock manualmente | Matías | Pendiente | 2025-09-23 | Rama personal
T12 | Implementar interfaz para actualizar stock manualmente | Alexander | Pendiente | 2025-09-25 | Rama personal
T13 | Implementar cierre de sesión | Matías | Pendiente | 2025-09-27 | Rama personal
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T14 | Mejorar diseño visual y navegación general de la aplicación (ajustes UI/UX). | Alexander | Pendiente | 2025-09-15 | Ninguno
T15 | Implementar validaciones en formularios de producto y autenticación (inputs, campos vacíos, formatos). | Alexander | Pendiente | 2025-09-16 | Ninguno
T16 | Optimizar rendimiento del CRUD y carga de datos desde Firebase (consultas y renderizado). | Matías | Pendiente | 2025-09-17 | Ninguno
T17 | Incorporar mejoras visuales y funcionales solicitadas por el stakeholder (según retroalimentación). | Alexander | Pendiente | 2025-09-19 | Ninguno
T18 | Implementar manejo de errores y mensajes de alerta en las principales vistas (login, productos, CRUD). | Matías | Pendiente | 2025-09-23 | Ninguno
T19 | Documentar el funcionamiento del CRUD, autenticación y estructura del proyecto en README técnico. | Alexander | Pendiente | 2025-09-25 | Ninguno
T20 | Realizar pruebas integrales del sistema y corregir errores menores antes de cierre de sprint. | Matías | Pendiente | 2025-09-27 | Ninguno
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T21 | Diseñar e implementar módulo de reportes de stock (UH14). | Matías | Pendiente | 2025-10-28 | Rama personal
T22 | Conectar Firestore para obtener datos reales de productos y stock. | Alexander | Pendiente | 2025-10-29 | Rama personal
T23 | Implementar exportación de reportes en formatos PDF y Excel (UH15). | Matías | Pendiente | 2025-10-30 | Rama personal
T24 | Probar exportaciones y validar formato de archivos generados. | Alexander | Pendiente | 2025-10-31 | Rama personal
T25 | Preparar dataset real y ajustar visualización de reportes para dashboard. | Matías | Pendiente | 2025-11-03 | Rama personal
T26 | Diseñar y crear dashboard con métricas de ventas y stock (UH16). | Matías | Pendiente | 2025-11-04 | Rama personal
T27 | Conectar dashboard con datos en tiempo real desde Firestore. | Alexander | Pendiente | 2025-11-05 | Rama personal
T28 | Optimizar visualización del dashboard (colores, tipografía, estructura). | Alexander | Pendiente | 2025-11-06 | Rama personal
T29 | Implementar configuración de umbral de stock bajo (UH17). | Matías | Pendiente | 2025-11-07 | Rama personal
T30 | Integrar alertas visuales y dinámicas según el umbral configurado. | Alexander | Pendiente | 2025-11-08 | Rama personal
T31 | Realizar pruebas integrales de reportes, dashboard y alertas. | Matías | Pendiente | 2025-11-11 | Rama personal
T32 | Documentar los módulos de reportes, exportación y dashboard (documentación técnica). | Matías | Pendiente | 2025-11-12 | Rama personal
T33 | Preparar presentación final del proyecto (diapositivas y demo funcional). | Alexander | Pendiente | 2025-11-13 | Rama personal
T34 | Cierre del sprint, retroalimentación y revisión de backlog. | Matías, Alexander | Pendiente | 2025-11-14 | Rama personal

## Review
Review | [5 empty] | Documento de la Review
Historia/Ítem | Objetivo del Sprint | Entregado (Sí/No) | Comentarios del equipo | Feedback del cliente | Próximos pasos | Sirve para: documentar avances, demo de funcionalidades, recoger comentarios que pueden impactar en próximos pasos.
Sprint 1 | Construir arquitectura base, entorno de desarrollo y autenticación. | Parcial (80%) | Se logró la arquitectura y el Login. El CRUD de productos quedó incompleto por curva de aprendizaje con Vue 3. | "El inicio de sesión es rápido, pero necesito ver productos reales pronto para validar el flujo." | Mover las tareas restantes del CRUD (Crear/Editar) al Sprint 2 y priorizarlas.
Sprint 2 | Completar gestión de inventario (CRUD), roles y seguridad. | Sí | Se completó el CRUD, Stock manual y la Gestión de Roles (UH11). El sistema ya es funcional y seguro. | "El control de inventario es intuitivo. Me gusta que los usuarios 'Operarios' no puedan borrar productos." | Optimizar la interfaz (UX), implementar filtros de búsqueda y la recuperación de contraseña en el Sprint 3. | Fecha, Sprint y Objetivo (Principios 1, 3)
Sprint 3 | Optimizar UX/UI, validaciones y recuperación de acceso. | Sí | Se entregó Recuperar Contraseña (UH10) y Filtros (UH12/13). Se implementó la lógica de datos para el futuro dashboard. | "La búsqueda es muy útil. La interfaz se ve más profesional. Necesito ver gráficas de ventas pronto." | Desarrollar la visualización del Dashboard y la funcionalidad de impresión de reportes en el Sprint 4. | Entregables funcionando demostrados (Principio 7)
Sprint 4 | Implementar módulo de reportes, alertas y métricas finales. | Sí | Dashboard visual e Impresión Nativa funcionando. Se integraron alertas de stock bajo. | "Los gráficos son claros. La impresión es muy práctica, aunque al principio salía el menú lateral en la hoja ." | Iniciar el Sprint de Hardening: Pruebas exhaustivas (QA), corrección de bugs y documentación final. | Feedback recibido de negocio/stakeholders (Principio 4)
Sprint 5 | Estabilizar el sistema (QA), documentar y desplegar v1.0. | Sí | Sistema en Producción. Se ejecutaron pruebas E2E con Cypress y Unitarias con Vitest. Documentación entregada. | "El sistema es estable y rápido. La dumentacion clara. Aprobado para uso productivo." | Cierre del proyecto, entrega de credenciales y presentación final. | Cambios solicitados / adaptaciones planeadas (Principio 2)
Validación de valor entregado al cliente (Principios 1, 7)

## Retrospectivas
Retrospectivas
Retrospectiva Sprint 1 (Arquitectura y Login)
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Desarrollo | Autenticación (Firebase Auth) y estructura base del proyecto levantada exitosamente. | El CRUD quedó incompleto por subestimar la complejidad de configurar Vite + Vue. | Dividir tareas grandes en subtareas más pequeñas. | Mover "Editar y Eliminar" al Sprint 2 para asegurar calidad. | Matías
Comunicación | Daily meetings claras y puntuales. | A veces las decisiones técnicas no se documentaban y se olvidaban. | Documentar acuerdos inmediatamente. | Crear sección de "Notas Técnicas" en el repositorio/Drive. | Alexander
Tecnología | La elección de Firebase aceleró el backend. | Curva de aprendizaje inicial con la sintaxis de Vue 3 (Composition API). | Realizar pair programming en tareas complejas. | Dedicar 1 hora del Sprint 2 a revisar mejores prácticas de Vue. | Ambos
Retrospectiva Sprint 2 (CRUD, Roles y Seguridad)
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Desarrollo | Se completó el CRUD y se integró exitosamente la gestión de Roles (Admin/User). | Se detectaron errores visuales (botones desalineados) y faltaron validaciones en inputs numéricos. | Implementar validaciones en tiempo real (mientras se escribe). | Aplicar validaciones reactivas en formularios del Sprint 3. | Matías
Comunicación | Buena coordinación en la asignación de tareas frontend/backend. | En días de mucho código, se omitieron actualizaciones detalladas en la Daily. | Reforzar comunicación diaria aunque el avance sea visualmente pequeño. | Registrar avances en el tablero Kanban antes de la Daily. | Alexander
Gestión | Las tareas críticas se cumplieron. | Faltó priorizar el feedback del stakeholder sobre el diseño de la tabla. | Planificar tiempo de "buffer" (holgura) para ajustes. | Dejar el último día del Sprint solo para ajustes visuales/feedback. | Matías
Calidad | Pruebas funcionales manuales exitosas. | No se documentaron los resultados de las pruebas (evidencia). | Formalizar el proceso de QA. | Crear una plantilla Excel de "Casos de Prueba" para el Sprint 3. | Alexander
Retrospectiva Sprint 3 (UX, Dashboard V1 y Validaciones)
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Desarrollo | La recuperación de contraseña y los filtros de búsqueda mejoraron mucho la UX. | Desincronización de gráficos (IMP-10): El Dashboard no reaccionaba a los cambios en Firestore al instante. | Mejorar el uso de la reactividad de Vue 3. | Implementar watchEffect en los Composables para recalcular métricas automáticamente. | Matías
Tiempos | Se logró recuperar el retraso de validaciones del Sprint 2. | La documentación técnica se dejó para el último día, causando estrés (IMP-11). | Documentar progresivamente (Document as you code). | Escribir comentarios en el código y documentar al finalizar cada tarea. | Alexander
Calidad | El sistema es visualmente más coherente (paleta de colores unificada). | Surgieron errores de CSS (Tailwind) al mezclar componentes nuevos y viejos. | Crear componentes reutilizables. | Centralizar botones y tarjetas en componentes Vue para no repetir código. | Matías
Retrospectiva Sprint 4 (Reportes y Alertas)
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Desarrollo | Mencionar que la decisión de usar impresión nativa fue un acierto para simplificar el desarrollo y reducir el peso de la app. | Problemas de formato en los datos (fechas y monedas) en los reportes (IMP-15). | Estandarizar el formato de datos en el Backend/Composables. | Crear una función utilitaria formatCurrency y usarla en toda la app. | Matías
Herramientas | El Dashboard final con gráficos se ve profesional. | La librería de gráficos requirió más configuración de la esperada. | Prototipar gráficos complejos antes de prometerlos. | N/A (Ya se resolvió). | Alexander
Equipo | Excelente colaboración para resolver el bug de las alertas visuales. | Cansancio acumulado por la complejidad del sprint. | Mejorar el balance de carga de trabajo. | Asegurar que el Sprint 5 sea solo de estabilización (sin funciones nuevas). | Ambos
Retrospectiva Sprint 5 (Hardening y Cierre)
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Calidad | El sistema en producción es estable. Se detectó y corrigió el bug crítico de permisos (IMP-17) a tiempo. | El bug de permisos (User viendo botones de eliminar) no debió llegar a este sprint. | Mejorar las pruebas de seguridad en etapas tempranas. | Para futuros proyectos: probar roles en cada sprint con Cypress, no al final. | Matías
Documentación | Los manuales de usuario y técnico están completos y aprobados. | La recopilación de capturas de pantalla tomó mucho tiempo por cambios de última hora. | Automatizar capturas o congelar la UI antes. | Definir "UI Freeze" 3 días antes de documentar. | Alexander
Despliegue | El pase a producción fue limpio y sin caídas. | Nerviosismo antes de la demo final. | Realizar más ensayos de la presentación. | Realizar un ensayo general cronometrado el día previo a la defensa. | Ambos

## Sprint Reviews
Sprint Review
Historia / Ítem | Entregado (Sí/No) | Feedback recibido | Cambios solicitados | Impacto en Backlog
UH01 (Iniciar sesión) | Sí | El login funciona rápido y conecta bien con Firebase Auth. | Ninguno por ahora. | N/A
UH02 (Registrar producto) | No | Se mostró la estructura del formulario pero faltan validaciones. | Completar validaciones y lógica de guardado en el siguiente sprint. | Mover a Sprint 2
UH05 (Listado de productos) | No | Se mostró la tabla vacía (mockup) pero no carga datos reales aún. | Conectar con la colección de Firestore real. | Mover a Sprint 2
Historia / Ítem | Entregado | Feedback recibido | Cambios solicitados | Estado
UH02 (Registrar producto) | Sí | Formulario correcto y funcional. | Agregar validación para evitar números negativos en el precio. | Aceptado
UH05 (Listado de productos) | Sí | Cliente satisfecho con la visualización y orden de los datos. | Ajustar colores y diseño de la tabla (Tailwind) para mayor legibilidad. | Aceptado
UH03 (Editar producto) | Sí | Función estable, permite editar correctamente en tiempo real. | Añadir validaciones en campos vacíos al guardar. | Aceptado
UH04 (Eliminar producto) | Sí | Función correcta, elimina documentos de Firestore. | Incluir mensaje de confirmación ("¿Estás seguro?") antes de eliminar. | Aceptado
UH09 (Cerrar sesión) | Sí | Logout funcional y seguro. | Agregar mensaje visual "Sesión cerrada" al salir. | Aceptado
UH08 (Stock manual) | Sí | Actualización estable y rápida. | Mejorar la visibilidad del input de stock y su formato numérico. | Aceptado
UH11 (Gestionar Roles) | Sí | El cliente valoró la distinción Admin/Usuario para seguridad. | Añadir indicador visual de "Rol: Admin" en la barra de navegación. | Aceptado
Historia / Ítem | Entregado | Feedback recibido | Cambios solicitados | Estado
UH10 (Recuperar clave) | Sí | Destacaron la utilidad para olvido de credenciales. | Mejorar la visibilidad del botón "¿Olvidaste tu contraseña?" en el Login. | Aceptado
UH12 (Buscar producto) | Sí | Filtro rápido y útil para inventarios extensos. | Permitir búsqueda insensible a mayúsculas/minúsculas. | Aceptado
UH13 (Filtrar categoría) | Sí | Mejora importante para la visualización del inventario. | Incorporar opción de "Ver todas" las categorías para resetear filtro. | Aceptado
UH16 (Dashboard V1) | Parcial | Se mostraron los primeros gráficos con datos de prueba/lógica base. | Los colores de los gráficos son muy similares, falta contraste. | Pendiente para Sprint 4
Historia / Ítem | Entregado | Feedback recibido | Cambios solicitados | Estado
UH16 (Dashboard Final) | Sí | Métricas claras. Excelente visualización de ventas y stock. | Ninguno. Diseño aprobado. | Aceptado
UH14 (Reportes Stock) | Sí | La tabla de reporte es clara y detallada. | Alinear columnas de precios a la derecha (formato moneda). | Aceptado
UH15 (Impresion Dashboard) | Sí | La función es muy práctica y rápida. | Al principio salía el botón de "Cerrar Sesión" en la hoja impresa. Se solicitó ocultarlo. | Corrección menor
UH17 (Configurar Umbral) | Sí | Lógica de configuración funcional en base de datos. | Clarificar en la UI que el umbral es la "cantidad mínima aceptable". | Aceptado
UH06 (Alertas Visuales) | Sí | Las alertas rojas se ven bien en el listado. | Agregar un tooltip que diga "Stock Crítico" al pasar el mouse. | Aceptado
Historia / Ítem | Entregado | Feedback recibido | Cambios solicitados | Estado
HT-01 (Pruebas Integrales) | Sí | El sistema se siente robusto. Bugs críticos de roles corregidos tras pruebas Cypress. | Ninguno. Sistema estable y validado. | Aprobado
HT-02 (Documentación) | Sí | Documentacion completos y claros. Diagramas actualizados. | Agregar índice a los documentos para búsqueda rápida. | Aprobado
HT-03 (Release v1.0) | Sí | Despliegue en producción (Firebase Hosting) exitoso. | Ninguno. Proyecto listo para defensa. | Aprobado