## Hoja 1
Historias de Usuario
ID | Sprint | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación (DoD) | Est. (Puntos)
UH01 | 1 | Iniciar Sesión: Como usuario, quiero autenticarme en la plataforma para acceder a mis datos de inventario de forma segura. | 1. Validación de credenciales contra Firebase Auth. 2. Manejo de errores (contraseña incorrecta/usuario no encontrado). 3. Persistencia de sesión al recargar la página. | 5
UH02 | 2 | Registrar Producto: Como usuario, quiero agregar nuevos productos al sistema para mantener mi inventario actualizado. | 1. Formulario con campos: Nombre, Código, Categoría, Precio, Stock, Stock Mínimo. | 8
UH03 | 2 | Editar Producto: Como usuario, quiero modificar la información de un producto existente para corregir errores o actualizar precios. | 1. Cargar datos actuales en los inputs del formulario. 2. Guardar cambios en Firestore manteniendo el mismo ID de documento. 3. Reflejar cambios en tiempo real en la lista de productos. | 5
UH04 | 2 | Eliminar Producto: Como usuario, quiero borrar productos que ya no comercializo para mantener la base de datos limpia. | 1. Mostrar modal de confirmación antes de eliminar. 2. Eliminación física del documento en Firestore. 3. Actualización inmediata de la vista (eliminación reactiva). | 3
UH05 | 2 | Listar Productos: Como usuario, quiero ver una lista de todos mis productos para tener una visión general del inventario. | 1. Renderizado de tabla con columnas clave (Nombre, Stock, Precio). 2. Formato de moneda ($) correcto en precios. 3. Indicador de carga (Spinner) mientras se obtienen datos. | 5
UH08 | 2 | Stock Manual: Como usuario, quiero ajustar el stock rápidamente desde el listado para registrar ventas o reposiciones al instante. | 1. Gestion ciclica para el conteo de productos 2. Validación para impedir stock negativo. 3. Actualización atómica en base de datos. | 5
UH09 | 2 | Cerrar Sesión: Como usuario, quiero salir de mi cuenta para proteger mi información en equipos compartidos. | 1. Invocación del método signOut de Firebase. 2. Redirección inmediata al Login. 3. Bloqueo de acceso a rutas protegidas tras salir. | 2
UH11 | 2 | Gestionar Roles: Como administrador, quiero tener permisos exclusivos para evitar que operarios borren información crítica. | 1. Distinción de roles: Admin vs. User. 2. Ocultar botones de "Eliminar" y "Editar" para rol User. 3. Protección de rutas (Navigation Guards) según rol. | 8
UH10 | 3 | Recuperar Clave: Como usuario, quiero restablecer mi contraseña mediante correo electrónico si la olvido. | 1. Input de correo en pantalla de Login. 2. Envío de correo de recuperación (Template Firebase). 3. Mensaje de éxito o error (correo no registrado). | 5
UH12 | 3 | Buscar Producto: Como usuario, quiero buscar productos por nombre o código para encontrarlos rápidamente. | 1. Barra de búsqueda reactiva (filtro en tiempo real). 2. Búsqueda insensible a mayúsculas/minúsculas. 3. Mensaje de "Sin resultados" cuando corresponda. | 3
UH13 | 3 | Filtrar Categoría: Como usuario, quiero filtrar el listado por categorías para segmentar mi visualización. | 1. Combobox dinámico con categorías existentes. 2. Opción "Ver Todas" para limpiar filtro. 3. Filtrado combinado con la búsqueda de texto. | 3
UH16 | 3 | Dashboard Métricas: Como administrador, quiero ver gráficos y totales para entender el estado de mi negocio. | 1. Tarjetas KPI: Total Productos, Valor del Inventario, Stock Bajo. 2. Gráfico de barras (Stock por Categoría) usando librería Vue. 3. Cálculo de datos en cliente (Composables). | 8
UH14 | 4 | Reportes Stock: Como usuario, quiero una vista dedicada de reporte para analizar el inventario en detalle. | 1. Tabla simplificada enfocada en conteo y valoración. 2. Totales calculados al pie de página. | 5
UH15 | 4 | Imprimir Reporte: Como usuario, quiero imprimir la vista actual para tener un respaldo físico o entregar a gerencia. | 1. Botón que dispare la función nativa window.print(), para imprimir | 5
UH06 | 4 | Alertas Visuales: Como usuario, quiero ver indicadores rojos cuando el stock sea crítico para reponer a tiempo. | 1. Comparación lógica: Stock Actual <= Umbral. 2. Badge o texto rojo en la fila del producto. 3. Filtro rápido "Ver solo stock crítico". | 4
UH17 | 4 | Configurar Umbral: Como usuario, quiero definir qué se considera "Stock Bajo" para personalizar mis alertas. | 1. Campo numérico editable en configuración o producto. 2. Persistencia del valor en base de datos. 3. Validación de valor mayor a 0. | 5
Historias Tecnicas (Hardening)
ID | Tipo | Historia Técnica | Criterios de Aceptación (DoD) | Est. (Puntos)
HT-01 | QA | Pruebas Integrales | 1. Ejecución de suite E2E con Cypress (Login, CRUD). 2. Pruebas unitarias de composables con Vitest. 3. Reporte de bugs críticos corregidos. | 7
HT-02 | Docs | Documentación Final | 1. Documentacion e informe final realizados. 3. README.md en repositorio completo. | 6
HT-03 | DevOps | Despliegue v1.0 | 1. Se despliega correctamente la aplicacion de el hosting, es posible acceder a ella desde el enlace publico y navegar en ella | 4