## Daily
ACTA DIARIA
Fecha | Sprint | Objetivo | Participantes | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos | Colaboración | Compromisos
2025-08-25 | Sprint Funcional 1 | Definir proyecto | Matías, Alexander | N/A (primer día) | Desarrollar el alcance del proyecto | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer la solución al problema planteado
2025-08-26 | Sprint Funcional 1 | Definir tecnologías a utilizar | Matías, Alexander | Se desarrolló el alcance de la aplicación web | Comenzar a desarrollar el diagrama de arquitectura | Desconocimiento de tecnologías gratuitas que soporten la solución | Reunión de equipo de desarrollo | Definir las tecnologías que se utilizarán
2025-08-27 | Sprint Funcional 1 | Definir metodología a utilizar | Matías, Alexander | Se definieron las tecnologías que se utilizarán: Vite + Vue + Python + Firebase | Desarrollar las convenciones de metodología de trabajo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Definir duración de los Sprints, convenciones, metodología, acuerdos
2025-08-28 | Sprint Funcional 1 | Definir diagrama de arquitectura | Matías, Alexander | Se definió la metodología que se utilizará para el proyecto | Diseñar diagrama de arquitectura | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión del diagrama de arquitectura.
2025-08-29 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar mockups de la aplicación | Matías, Alexander | Se desarrolló el diagrama de arquitectura de la aplicación StockFlow | Desarrollar los borradores de UI de la aplicación | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener al menos 5 vistas de la aplicación
2025-09-01 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar modelo de datos | Matías, Alexander | Se crearon vistas de la aplicación web como mockups | Desarrollar la primera versión del modelo de datos | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer las entidades y conexiones entre los datos
2025-09-02 | Sprint Funcional 1 | Crear el proyecto base de Vite | Matías, Alexander | Se obtuvo la primera versión del modelo de datos | Crear el cimiento del proyecto con las últimas versiones de Vite | Desconocimiento de la tecnoología Vite + Vue. | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el proyecto base de Vite levaantado en localhost
2025-09-03 | Sprint Funcional 1 | Comenzar la integración de Firebase Auth | Matías, Alexander | Se creó y configuró la primera versión de Vite. proyecto limpio | Enlazar aplicación Vite con Firebase Authentication | Desconocimiento de la integración del servicio | Reunión de equipo de desarrollo | Tener las variables de entorno y aplicación configuradas para usar Firebase Auth
2025-09-04 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar vista de sesión para el usuario | Matías, Alexander | Configurar y enlazar StockFlow con Firebase Auth | Comenzar a desarrollar la vista de sesión para el usuario | Falta familiarización con Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Desarrollar la primera versión de el inicio de sesión
2025-09-05 | Sprint Funcional 1 | Control | Matías, Alexander | Comenzar el desarrollo de la vista inicial "inicio de sesión" | Continuar con el desarrollo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el DOM de la vista
2025-09-08 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar Componentes para UI | Matías, Alexander | Repartir deberes y continuar con desarrollo | Generar algunos componentes UI | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Tener almenos 1 componente para utilizar, almenos la estructura UI
2025-09-09 | Sprint Funcional 1 | Continuar con desarrollo de componentes UI | Matías, Alexander | Se generó almenos 1 componente UI | Continuar con el desarrollo de componentes UI | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener almenos 1 componente para utilizar, almenos la estructura UI
2025-09-10 | Sprint Funcional 1 | Generar pagina "Login" basico | Matías, Alexander | Se generó almenos 1 componente UI | Construir una pagina con estructura basica para generar "Login" | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión de la plataforma del "Login"
2025-09-11 | Sprint Funcional 1 | Generar detalles de estructura y diseño del "Login" | Matías, Alexander | Contruir estructura simple de "Login" | Se agregan detalles y mejoras pagina con estructura basica de "Login" | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener listo una version basica funcional del "Login"
2025-09-12 | Sprint Funcional 1 | Configurar variables de entorno y preparar CRUD basico | Matías, Alexander | Login basico funcionando parcialmente | Realizar configuracion de las variables de entorno y preparar las bases para un crud de productos | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Configuradas las variables de entorno y estructura basica del CRUD de productos
2025-09-15 | Sprint Funcional 2 | Desarrollo del CRUD | Matías, Alexander | Avance del desarrollo del CRUD basico | Finalizar desarrollo del CRUD basico | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Tener listo un CRUD de los productos
2025-09-16 | Sprint Funcional 2
2025-09-17 | Sprint Funcional 2
2025-09-18
2025-09-19

## Backlog
Backlog
ID | Historia de Usuario | Valor para cliente | Sprint | Responsable | Estado | Documento con el Backlog normal
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | Sprint Funcional 1 | Alexander | Abierto | ¿Por qué existe? Es el listado maestro de todo lo que se quiere en el producto, sin orden rígido.
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | Sprint Funcional 1 | Matías | Abierto | En qué pensar: “Aquí vive el universo de necesidades, desde grandes hasta chicas.”
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | Indeterminado | Matías | Abierto | Sirve para: tener trazabilidad de TODO lo que se podría hacer, aunque aún no esté pulido o priorizado.
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | Sprint Funcional 1 | Matías | Abierto
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | Indeterminado | Matías | Abierto
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH09 | Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta cuando dejo de usar el sistema. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH10 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido, para no perder acceso al sistema. | Alta | Indeterminado |  | Abierto
UH11 | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuarios para controlar el acceso a las funcionalidades. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH12 | Como usuario, quiero buscar un producto por nombre o código para encontrarlo rápidamente. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH13 | Como usuario, quiero filtrar productos por categoría para facilitar la gestión. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH14 | Como usuario, quiero generar reportes de stock para conocer la disponibilidad de productos. | Alta | Indeterminado |  | Abierto
UH15 | Como usuario, quiero exportar los reportes en PDF/Excel para compartirlos fácilmente. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH16 | Como administrador, quiero visualizar un dashboard con métricas de ventas y stock para tomar decisiones rápidas. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH17 | Como usuario, quiero configurar el umbral de stock bajo según producto para personalizar las alertas. | Alta | Indeterminado |  | Abierto

## Backlog Priorizado
Backlog priorizado
UH01, UH02, UH05, UH03
ID | Historia de Usuario | Valor | Estimación complejidad [1-10] | Prioridad [1-10] | Documento con el Backlog priorizado
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | 5 | 1 | ¿Por qué existe? Para enfocar esfuerzos en lo más valioso primero.
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | 8 | 2 | En qué pensar: “Si mañana solo pudiéramos trabajar en 3 cosas, ¿cuáles serían?”
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | 5 | 4 | Sirve para: decidir qué entra a los próximos sprints y mostrar qué es lo más importante ahora.
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | 3 | 3
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | 5 | 6
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | 8 | 7
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | 10 | 8
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | 5 | 5
UH09 | Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta cuando dejo de usar el sistema. | Media | 2 | 9
UH10 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido, para no perder acceso al sistema. | Alta | 5 | 9
UH11 | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuarios para controlar el acceso a las funcionalidades. | Media | 8 | 10
UH12 | Como usuario, quiero buscar un producto por nombre o código para encontrarlo rápidamente. | Media | 3 | 9
UH13 | Como usuario, quiero filtrar productos por categoría para facilitar la gestión. | Media | 3 | 6
UH14 | Como usuario, quiero generar reportes de stock para conocer la disponibilidad de productos. | Alta | 5 | 7
UH15 | Como usuario, quiero exportar los reportes en PDF/Excel para compartirlos fácilmente. | Media | 5 | 7
UH16 | Como administrador, quiero visualizar un dashboard con métricas de ventas y stock para tomar decisiones rápidas. | Media | 8 | 6
UH17 | Como usuario, quiero configurar el umbral de stock bajo según producto para personalizar las alertas. | Alta | 5 | 6

## Refinamiento del Sprint
Refinamiento del Sprint
Sprint | Objetivo | Historias seleccionadas | Tareas técnicas | Apoyo necesario | Fecha inicio Sprint | Fecha término Sprint | Documento con el Refinamiento del Sprint
Sprint Funcional 1 | Construir aplicación base Vite, implementar autenticación y CRUD básico de productos | UH01, UH02, UH05, UH03 | Configurar Firebase Auth, diseñar formularios, conectar Firestore | Revisión de diseño con stakeholder, acceso a documentación de Firebase | 2025-08-25 | 2025-09-12 | ¿Por qué existe? Una vez priorizado, hay que detallar las tareas del Sprint elegido.
Sprint Funcional 2 | Refinar y Completar algunas funciones del CRUD, además de aplicar algunos detalles faltantes del sprint 1 | UH05, UH03,UH04,UH08,UH09 | eliminar un producto, actualizar stock manualmente, cerrar sesión de seguridad | Revisión de diseño con stakeholder, acceso a documentación de Firebase | 2025-08-15 | 2025-09-29 | En qué pensar: “Ya no hablamos de deseos, sino de lo que el equipo hará exactamente en estas 2 semanas.”
Sirve para: aclarar criterios de aceptación, dividir en subtareas, validar que todo sea alcanzable.

## Sprints Funcionales Priorizado
Sprint Funcional Priorizado
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente | Documento con el Sprint 1 priorizado
T1 | Configurar Firebase Authentication | Matías | Completado | 2025-09-05 | Rama personal | (finaliza este viernes según tu calendario)
T2 | Diseñar UI para login | Alexander | Completado | 2025-09-09 | Rama personal | ¿Por qué existe? Es la radiografía de lo que se comprometió el equipo a entregar en el Sprint 1.
T3 | Implementar formulario de registro producto | Matías | Completado | 2025-09-10 | Rama personal | En qué pensar: “Esto es lo que dijimos que haríamos sí o sí en estas fechas.”
T4 | Conectar Firestore para crear producto | Matías | Completado | 2025-09-10 | Rama personal | Sirve para: dar foco al equipo y medir si cumplimos los objetivos Sprint vs. realidad.
T5 | Implementar listado de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-11 | Rama personal
T6 | Implementar edición de productos | Matías | Pendiente | 2025-09-12 | Rama personal
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T7 | Implementar listado de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-15 | Rama personal
T8 | Implementar edición de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-16 | Rama personal
T9 | Diseñar y crear endpoint para eliminar producto | Matías | Pendiente | 2025-09-17 | Ninguno
T10 | Implementar interfaz para eliminar producto | Alexander | Pendiente | 2025-09-19 | Ninguno
T11 | Diseñar y crear funcionalidad para actualizar stock manualmente | Matías | Pendiente | 2025-09-23 | Ninguno
T12 | Implementar interfaz para actualizar stock manualmente | Alexander | Pendiente | 2025-09-25 | Ninguno
T13 | Implementar cierre de sesión | Matías | Pendiente | 2025-09-27 | Ninguno

## Refinamiento del Backlog
4. Refinamiento del Backlog | [5 empty] | Documento con el Refinamiento del Backlog
¿Por qué existe? El backlog inicial suele ser muy crudo; en el refinamiento se detallan historias, se clarifican criterios y se estiman.
ID | Historia de Usuario | Detalle / Criterios de Aceptación | Complejidad (1-10) | Prioridad (1-10) | Estado | En qué pensar: “Estoy tomando ideas grandes y transformándolas en historias claras y estimables.”
UH01 | Iniciar sesión | Formulario login, validar usuario/contraseña, redirigir a dashboard, mostrar mensaje de error si falla | 4 | 10 | Listo para Sprint | Sirve para: asegurar que el backlog sea entendible, priorizable y listo para futuros sprints.
UH02 | Registrar nuevo producto | Formulario con nombre, categoría, precio, stock; validaciones; guardar en BD; mensaje de éxito/error | 6 | 10 | Listo para Sprint
UH03 | Editar producto existente | Botón editar, campos prellenados, validar cambios, guardar en BD, mensaje de éxito/error | 5 | 9 | Pendiente | Registro Refinamiento – Fecha X
UH04 | Eliminar producto | Botón eliminar, confirmación previa, eliminar de BD, mensaje de éxito/error | 4 | 9 | Listo para Sprint | Historias revisadas y su valor al cliente (Principio 1)
UH05 | Ver listado de productos | Tabla/lista con productos, mostrar nombre/categoría/stock/precio, paginación si hay muchos | 5 | 8 | Pendiente | Ajustes por cambios recientes (feedback, contexto) (Principio 2)
UH06 | Alertas de stock bajo | Notificación cuando stock < umbral, opción de configurar alertas, mostrar mensaje o enviar correo | 6 | 7 | Pendiente | Estimaciones frecuentes, pequeñas iteraciones (Principio 3)
UH07 | Generar reportes de ventas | Selección de fechas, mostrar totales/productos vendidos/ingresos, opción de exportar | 7 | 7 | Pendiente | Priorización según valor y simplicidad (Principios 1, 10)
UH08 | Actualizar stock manualmente | Campo editable, validar stock >= 0, guardar cambios en BD, mostrar mensaje de confirmación | 5 | 9 | Listo para Sprint | Responsables de continuar conversación con stakeholders (Principio 4)
UH09 | Cerrar sesión | Botón cerrar sesión, invalidar sesión/token, redirigir a login | 2 | 9 | Listo para Sprint
UH10 | Recuperar contraseña | Formulario para email, envío de enlace seguro, token temporal, mensaje de éxito/error | 5 | 9 | Pendiente
UH11 | Gestionar roles y permisos | Crear/editar roles, asignar permisos, validar acceso según rol, seguridad en funciones críticas | 8 | 10 | Pendiente
UH12 | Buscar producto por nombre o código | Campo de búsqueda, filtra resultados, manejar “no encontrado” | 3 | 8 | Pendiente
UH13 | Filtrar productos por categoría | Selector de categoría, mostrar solo productos de la categoría, manejar categoría vacía | 3 | 6 | Pendiente
UH14 | Generar reportes de stock | Selección de rango, mostrar cantidades actuales por producto, visualización en pantalla | 6 | 7 | Pendiente
UH15 | Exportar reportes PDF/Excel | Botón exportar, guardar archivo correctamente, mantener formato legible | 6 | 6 | Pendiente
UH16 | Dashboard métricas ventas y stock | Gráficos dinámicos, filtros por fecha/categoría, actualización en tiempo real | 8 | 6 | Pendiente
UH17 | Configurar umbral stock bajo | Interfaz para definir umbral por producto, guardar en BD, usar en alertas automáticas | 5 | 6 | Pendiente

## Review
Review | [5 empty] | Documento de la Review
¿Por qué existe? Para mostrar lo que se logró en el Sprint, recibir feedback y validar si se cumple con los objetivos.
En qué pensar: “¿Qué logramos entregar en este Sprint y cómo lo recibió el usuario/cliente?”
Historia/Ítem | Objetivo del Sprint | Entregado (Sí/No) | Comentarios del equipo | Feedback del cliente | Próximos pasos | Sirve para: documentar avances, demo de funcionalidades, recoger comentarios que pueden impactar en próximos pasos.
Sprint 1 | Construir aplicación base con Vite, implementar autenticación y CRUD básico de productos. | si | Se completo al 80% | N/a | Complir con tareas faltantes del sprint 1 en el Sprint 2
Fecha, Sprint y Objetivo (Principios 1, 3)
Entregables funcionando demostrados (Principio 7)
Feedback recibido de negocio/stakeholders (Principio 4)
Cambios solicitados / adaptaciones planeadas (Principio 2)
Validación de valor entregado al cliente (Principios 1, 7)

## Sprint Reviews
9. Sprint Reviews |  |  |  |  | Documento con la Sprint Review
(específicamente del Sprint 1 en tu caso)
¿Por qué existe? Para registrar qué se presentó, qué feedback se recibió y qué impacto tiene en el backlog.
Historia/Ítem | Entregado (Sí/No) | Feedback recibido | Cambios solicitados | Impacto en backlog | En qué pensar: “¿Qué opinó el cliente/usuario de lo que entregamos?”
UH01 (Iniciar sesión) | Si | Ninguno | Ninguno | 10 | Sirve para: retroalimentar el backlog y validar valor entregado.
UH02 (Registrar producto) | si | Ninguno | Ninguno | 9
UH05 (Listado de productos) | no | N/a | N/a | 9
UH03 (Editar producto) | no | N/a | N/a | 9

## Retrospectivas
3. Retrospectiva | [5 empty] | Documento de la Retrospectiva
¿Por qué existe? Para reflexionar sobre cómo trabajó el equipo, no sobre el producto.
En qué pensar: “¿Qué hicimos bien, qué se puede mejorar y qué acciones concretas tomamos?”
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Desarrollo | Autenticación y registro de productos funcionando | CRUD incompleto | Dividir tareas grandes | Separar Editar y Eliminar producto en Sprint 2 | Matías | Sirve para: dejar registro de mejoras de proceso, problemas resueltos y compromisos del equipo.
Comunicación | Daily meetings claras | A veces las decisiones no se documentaban | Documentar acuerdos | Crear sección de notas en documento txt para decisiones de equipo | Alexander
Éxitos en excelencia técnica, diseño, rendimiento (Principio 9)
Lo que evitamos o simplificamos (menos trabajo innecesario) (Principio 10)
Colaboración efectiva, autonomia del equipo (Principio 11)
Obstáculos al ritmo sostenible o a la comunicación eficiente (Principios 6, 8)
Acciones concretas para mejorar nuestro proceso (Principio 12)