## Daily
ACTA DIARIA
Fecha | Sprint | Objetivo | Participantes | ¿Qué hice ayer? | ¿Qué haré hoy? | Impedimentos | Colaboración | Compromisos
2025-08-25 | Sprint Funcional 1 | Definir proyecto | Matías, Alexander | N/A (primer día) | Desarrollar el alcance del proyecto | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer la solución al problema planteado
2025-08-26 | Sprint Funcional 1 | Definir tecnologías a utilizar | Matías, Alexander | Se desarrolló el alcance de la aplicación web | Comenzar a desarrollar el diagrama de arquitectura | Desconocimiento de tecnologías gratuitas que soporten la solución | Reunión de equipo de desarrollo | Definir las tecnologías que se utilizarán
2025-08-27 | Sprint Funcional 1 | Definir metodología a utilizar | Matías, Alexander | Se definieron las tecnologías que se utilizarán: Vite + Vue + Python + Firebase | Desarrollar las convenciones de metodología de trabajo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Definir duración de los Sprints, convenciones, metodología, acuerdos
2025-08-28 | Sprint Funcional 1 | Definir diagrama de arquitectura | Matías, Alexander | Se definió la metodología que se utilizará para el proyecto | Diseñar diagrama de arquitectura | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión del diagrama de arquitectura.
2025-08-29 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar mockups de la aplicación | Matías, Alexander | Se desarrolló el diagrama de arquitectura de la aplicación StockFlow | Desarrollar los borradores de UI de la aplicación | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener al menos 5 vistas de la aplicación
2025-09-01 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar modelo de datos | Matías, Alexander | Se crearon vistas de la aplicación web como mockups | Desarrollar la primera versión del modelo de datos | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Conocer las entidades y conexiones entre los datos
2025-09-02 | Sprint Funcional 1 | Crear el proyecto base de Vite | Matías, Alexander | Se obtuvo la primera versión del modelo de datos | Crear el cimiento del proyecto con las últimas versiones de Vite | Desconocimiento de la tecnoología Vite + Vue. | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el proyecto base de Vite levaantado en localhost
2025-09-03 | Sprint Funcional 1 | Comenzar la integración de Firebase Auth | Matías, Alexander | Se creó y configuró la primera versión de Vite. proyecto limpio | Enlazar aplicación Vite con Firebase Authentication | Desconocimiento de la integración del servicio | Reunión de equipo de desarrollo | Tener las variables de entorno y aplicación configuradas para usar Firebase Auth
2025-09-04 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar vista de sesión para el usuario | Matías, Alexander | Configurar y enlazar StockFlow con Firebase Auth | Comenzar a desarrollar la vista de sesión para el usuario | Falta familiarización con Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Desarrollar la primera versión de el inicio de sesión
2025-09-05 | Sprint Funcional 1 | Control | Matías, Alexander | Comenzar el desarrollo de la vista inicial "inicio de sesión" | Continuar con el desarrollo | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener el DOM de la vista
2025-09-08 | Sprint Funcional 1 | Desarrollar Componentes para UI | Matías, Alexander | Repartir deberes y continuar con desarrollo | Generar algunos componentes UI | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Tener almenos 1 componente para utilizar, almenos la estructura UI
2025-09-09 | Sprint Funcional 1 | Continuar con desarrollo de componentes UI | Matías, Alexander | Se generó almenos 1 componente UI | Continuar con el desarrollo de componentes UI | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener almenos 1 componente para utilizar, almenos la estructura UI
2025-09-10 | Sprint Funcional 1 | Generar pagina "Login" basico | Matías, Alexander | Se generó almenos 1 componente UI | Construir una pagina con estructura basica para generar "Login" | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener una primera versión de la plataforma del "Login"
2025-09-11 | Sprint Funcional 1 | Generar detalles de estructura y diseño del "Login" | Matías, Alexander | Contruir estructura simple de "Login" | Se agregan detalles y mejoras pagina con estructura basica de "Login" | Ninguno | Reunión de equipo de desarrollo | Tener listo una version basica funcional del "Login"
2025-09-12 | Sprint Funcional 1 | Configurar variables de entorno y preparar CRUD basico | Matías, Alexander | Login basico funcionando parcialmente | Realizar configuracion de las variables de entorno y preparar las bases para un crud de productos | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Configuradas las variables de entorno y estructura basica del CRUD de productos
2025-09-15 | Sprint Funcional 2 | Desarrollo del CRUD | Matías, Alexander | Avance del desarrollo del CRUD basico | Finalizar desarrollo del CRUD basico | Trabajo | Reunión de equipo de desarrollo | Tener listo un CRUD de los productos
2025-09-16 | Sprint Funcional 2 | Implementar listado de productos | Matías, Alexander | CRUD básico funcional | Crear vista y lógica para mostrar productos almacenados | Manejo de datos en tiempo real desde Firebase | Reunión de equipo de desarrollo | Mostrar correctamente los productos en pantalla
2025-09-17 | Sprint Funcional 2 | Mejorar diseño del listado de productos | Matías, Alexander | Listado de productos funcional | Agregar detalles visuales y estructura más clara al listado | Ajuste de estilos y estructura en Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Optimizar la experiencia visual del listado
2025-09-18 | Sprint Funcional 2 | Implementar edición de productos | Matías, Alexander | Listado visual mejorado | Crear funcionalidad para editar información de un producto | Validaciones de campos en formulario | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir edición de productos correctamente
2025-09-19 | Sprint Funcional 2 | Probar y ajustar edición de productos | Matías, Alexander | Edición básica creada | Revisar errores en la actualización y guardar cambios en Firebase | Sincronización de datos en tiempo real | Reunión de equipo de desarrollo | Confirmar funcionamiento estable de la edición
2025-09-22 | Sprint Funcional 2 | Diseñar endpoint para eliminar producto | Matías, Alexander | Edición de producto estable | Crear lógica y estructura para eliminar un producto | Permisos de eliminación y validación | Reunión de equipo de desarrollo | Tener funcionalidad de eliminación en backend
2025-09-23 | Sprint Funcional 2 | Implementar interfaz para eliminar producto | Matías, Alexander | Endpoint funcional | Diseñar botones y eventos para eliminar producto desde la interfaz | Prevención de errores y confirmación de acción | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir al usuario eliminar productos de forma segura
2025-09-24 | Sprint Funcional 2 | Pruebas de eliminación de productos | Matías, Alexander | Interfaz creada | Testear eliminación en distintas condiciones | Manejo de errores de red o permisos | Reunión de equipo de desarrollo | Validar correcta eliminación de productos
2025-09-25 | Sprint Funcional 2 | Diseñar y crear funcionalidad para actualizar stock manualmente | Matías, Alexander | CRUD estable con eliminación funcional | Crear lógica que permita modificar el stock desde la interfaz | Validar coherencia entre stock actualizado y base de datos | Reunión de equipo de desarrollo | Implementar actualización manual del stock
2025-09-26 | Sprint Funcional 2 | Implementar interfaz para actualizar stock manualmente | Matías, Alexander | Funcionalidad lógica de stock creada | Diseñar vista y controles para actualizar stock | Dificultades con el binding de datos en Vue | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir al usuario modificar el stock manualmente
2025-09-29 | Sprint Funcional 2 | Pruebas integrales del CRUD completo | Matías, Alexander | Stock manual funcionando | Probar todas las funciones: crear, leer, editar, eliminar, actualizar stock | Errores menores de sincronización | Reunión de equipo de desarrollo | Verificar que el CRUD esté completo y funcional
2025-09-30 | Sprint Funcional 2 | Implementar cierre de sesión de seguridad | Matías, Alexander | CRUD completo probado | Desarrollar y enlazar función de logout con Firebase Auth | Configuración de rutas seguras | Reunión de equipo de desarrollo | Permitir cierre de sesión correcto y seguro
2025-10-01 | Sprint Funcional 2 | Ajustes visuales y navegación general | Matías, Alexander | Logout funcionando | Revisar coherencia de estilos y navegación entre vistas | Pequeñas inconsistencias visuales | Reunión de equipo de desarrollo | Mejorar la experiencia del usuario final
2025-10-02 | Sprint Funcional 2 | Revisión de diseño con stakeholder | Matías, Alexander | Proyecto estable y completo | Reunión para mostrar avance y recibir retroalimentación | Retroalimentación pendiente | Reunión con stakeholder | Recibir comentarios y validar avances del sprint
2025-10-03 | Sprint Funcional 2 | Incorporar mejoras según retroalimentación | Matías, Alexander | Feedback recibido | Aplicar correcciones menores en diseño y flujo | Ajustes visuales y de texto | Reunión de equipo de desarrollo | Finalizar Sprint 2 con las mejoras aplicadas
2025-10-06 | Sprint Funcional 3 | Revisar y optimizar funcionalidades existentes | Matías, Alexander | Se revisaron módulos CRUD y autenticación | Ajustar funciones que presentan lentitud o errores menores | Sincronización de datos en Firebase en tiempo real | Reunión de equipo de desarrollo | Mejorar estabilidad y rendimiento del sistema
2025-10-07 | Sprint Funcional 3 | Implementar validaciones y manejo de errores | Matías, Alexander | Se corrigieron algunos errores visuales en formularios | Agregar validaciones a formularios de login y productos | Falta definir mensajes de error estandarizados | Reunión de equipo de desarrollo | Validar entradas y mejorar retroalimentación al usuario
2025-10-08 | Sprint Funcional 3 | Mejorar navegación y diseño responsivo | Matías, Alexander | Se probaron vistas en distintos dispositivos | Ajustar CSS y componentes para pantallas pequeñas | Inconsistencias en el diseño de algunos componentes | Reunión de equipo de desarrollo | Lograr que la app sea completamente responsiva
2025-10-09 | Sprint Funcional 3 | Crear documentación técnica inicial | Matías, Alexander | Se organizaron capturas y estructura de carpetas del proyecto | Documentar arquitectura, componentes y conexión con Firebase | Falta definir formato del documento técnico | Reunión de equipo de desarrollo | Tener la primera versión de la documentación técnica
2025-10-10 | Sprint Funcional 3 |  | Matías, Alexander
Matías, Alexander

## Backlog
Backlog
ID | Historia de Usuario | Valor para cliente | Sprint | Responsable | Estado | Documento con el Backlog normal
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | Sprint Funcional 1 | Alexander | Abierto | ¿Por qué existe? Es el listado maestro de todo lo que se quiere en el producto, sin orden rígido.
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | Sprint Funcional 1 | Matías | Abierto | En qué pensar: “Aquí vive el universo de necesidades, desde grandes hasta chicas.”
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | Indeterminado | Matías | Abierto | Sirve para: tener trazabilidad de TODO lo que se podría hacer, aunque aún no esté pulido o priorizado.
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | Sprint Funcional 1 | Matías | Abierto
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | Indeterminado | Matías | Abierto
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | Indeterminado | Alexander | Abierto
UH09 | Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta cuando dejo de usar el sistema. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH10 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido, para no perder acceso al sistema. | Alta | Indeterminado |  | Abierto
UH11 | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuarios para controlar el acceso a las funcionalidades. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH12 | Como usuario, quiero buscar un producto por nombre o código para encontrarlo rápidamente. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH13 | Como usuario, quiero filtrar productos por categoría para facilitar la gestión. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH14 | Como usuario, quiero generar reportes de stock para conocer la disponibilidad de productos. | Alta | Indeterminado |  | Abierto
UH15 | Como usuario, quiero exportar los reportes en PDF/Excel para compartirlos fácilmente. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH16 | Como administrador, quiero visualizar un dashboard con métricas de ventas y stock para tomar decisiones rápidas. | Media | Indeterminado |  | Abierto
UH17 | Como usuario, quiero configurar el umbral de stock bajo según producto para personalizar las alertas. | Alta | Indeterminado |  | Abierto

## Backlog Priorizado
Backlog priorizado
UH01, UH02, UH05, UH03
ID | Historia de Usuario | Valor | Estimación complejidad [1-10] | Prioridad [1-10] | Documento con el Backlog priorizado
UH01 | Como usuario, quiero iniciar sesión para acceder al sistema | Alta | 5 | 1 | ¿Por qué existe? Para enfocar esfuerzos en lo más valioso primero.
UH02 | Como usuario, quiero registrar un nuevo producto | Alta | 8 | 2 | En qué pensar: “Si mañana solo pudiéramos trabajar en 3 cosas, ¿cuáles serían?”
UH03 | Como usuario, quiero editar un producto existente | Alta | 5 | 4 | Sirve para: decidir qué entra a los próximos sprints y mostrar qué es lo más importante ahora.
UH04 | Como usuario, quiero eliminar un producto | Alta | 3 | 3
UH05 | Como usuario, quiero ver el listado de productos | Alta | 5 | 6
UH06 | Como usuario, quiero recibir alertas de stock bajo | Media | 8 | 7
UH07 | Como usuario, quiero generar reportes de ventas | Media | 10 | 8
UH08 | Como usuario, quiero actualizar stock manualmente | Alta | 5 | 5
UH09 | Como usuario, quiero cerrar sesión para proteger mi cuenta cuando dejo de usar el sistema. | Media | 2 | 9
UH10 | Como usuario, quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido, para no perder acceso al sistema. | Alta | 5 | 9
UH11 | Como administrador, quiero gestionar roles y permisos de usuarios para controlar el acceso a las funcionalidades. | Media | 8 | 10
UH12 | Como usuario, quiero buscar un producto por nombre o código para encontrarlo rápidamente. | Media | 3 | 9
UH13 | Como usuario, quiero filtrar productos por categoría para facilitar la gestión. | Media | 3 | 6
UH14 | Como usuario, quiero generar reportes de stock para conocer la disponibilidad de productos. | Alta | 5 | 7
UH15 | Como usuario, quiero exportar los reportes en PDF/Excel para compartirlos fácilmente. | Media | 5 | 7
UH16 | Como administrador, quiero visualizar un dashboard con métricas de ventas y stock para tomar decisiones rápidas. | Media | 8 | 6
UH17 | Como usuario, quiero configurar el umbral de stock bajo según producto para personalizar las alertas. | Alta | 5 | 6

## Refinamiento del Sprint
Refinamiento del Sprint
Sprint | Objetivo | Historias seleccionadas | Tareas técnicas | Apoyo necesario | Fecha inicio Sprint | Fecha término Sprint | Documento con el Refinamiento del Sprint
Sprint Funcional 1 | Construir aplicación base Vite, implementar autenticación y CRUD básico de productos | UH01, UH02, UH05, UH03 | Configurar Firebase Auth, diseñar formularios, conectar Firestore | Revisión de diseño con stakeholder, acceso a documentación de Firebase | 2025-08-25 | 2025-09-12 | ¿Por qué existe? Una vez priorizado, hay que detallar las tareas del Sprint elegido.
Sprint Funcional 2 | Refinar y Completar algunas funciones del CRUD, además de aplicar algunos detalles faltantes del sprint 1 | UH05, UH03,UH04,UH08,UH09 | eliminar un producto, actualizar stock manualmente, cerrar sesión de seguridad | Revisión de diseño con stakeholder, acceso a documentación de Firebase | 2025-08-15 | 2025-09-29 | En qué pensar: “Ya no hablamos de deseos, sino de lo que el equipo hará exactamente en estas 2 semanas.”
Sprint Funcional 3 | Optimizar la aplicación mejorando la interfaz, la experiencia del usuario (UI/UX), la seguridad y la documentación general del sistema. | UH10, UH11, UH12 | - Mejorar diseño visual y navegación general. - Implementar validaciones de formularios y manejo de errores. - Optimizar rendimiento en carga de datos. - Implementar mejoras solicitadas por el stakeholder. - Documentar el CRUD y flujos principales. - Realizar pruebas integrales y depuración final. | Revisión de diseño con stakeholder, apoyo en pruebas de usabilidad, revisión técnica del código. | 2025-10-06 | 2025-10-24 | Sirve para: aclarar criterios de aceptación, dividir en subtareas, validar que todo sea alcanzable.

## Sprints Funcionales Priorizado
Sprint Funcional Priorizado
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente | Documento con el Sprint 1 priorizado
T1 | Configurar Firebase Authentication | Matías | Completado | 2025-09-05 | Rama personal | (finaliza este viernes según tu calendario)
T2 | Diseñar UI para login | Alexander | Completado | 2025-09-09 | Rama personal | ¿Por qué existe? Es la radiografía de lo que se comprometió el equipo a entregar en el Sprint 1.
T3 | Implementar formulario de registro producto | Matías | Completado | 2025-09-10 | Rama personal | En qué pensar: “Esto es lo que dijimos que haríamos sí o sí en estas fechas.”
T4 | Conectar Firestore para crear producto | Matías | Completado | 2025-09-10 | Rama personal | Sirve para: dar foco al equipo y medir si cumplimos los objetivos Sprint vs. realidad.
T5 | Implementar listado de productos | Alexander | Completado | 2025-09-11 | Rama personal
T6 | Implementar edición de productos | Matías | Completado | 2025-09-12 | Rama personal
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T7 | Implementar listado de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-15 | Rama personal
T8 | Implementar edición de productos | Alexander | Pendiente | 2025-09-16 | Rama personal
T9 | Diseñar y crear endpoint para eliminar producto | Matías | Pendiente | 2025-09-17 | Rama personal
T10 | Implementar interfaz para eliminar producto | Alexander | Pendiente | 2025-09-19 | Rama personal
T11 | Diseñar y crear funcionalidad para actualizar stock manualmente | Matías | Pendiente | 2025-09-23 | Rama personal
T12 | Implementar interfaz para actualizar stock manualmente | Alexander | Pendiente | 2025-09-25 | Rama personal
T13 | Implementar cierre de sesión | Matías | Pendiente | 2025-09-27 | Rama personal
Tarea ID | Tarea Description | Responsable | Estado | Fecha estimada | Ambiente
T14 | Mejorar diseño visual y navegación general de la aplicación (ajustes UI/UX). | Alexander | Pendiente | 2025-09-15 | Ninguno
T15 | Implementar validaciones en formularios de producto y autenticación (inputs, campos vacíos, formatos). | Alexander | Pendiente | 2025-09-16 | Ninguno
T16 | Optimizar rendimiento del CRUD y carga de datos desde Firebase (consultas y renderizado). | Matías | Pendiente | 2025-09-17 | Ninguno
T17 | Incorporar mejoras visuales y funcionales solicitadas por el stakeholder (según retroalimentación). | Alexander | Pendiente | 2025-09-19 | Ninguno
T18 | Implementar manejo de errores y mensajes de alerta en las principales vistas (login, productos, CRUD). | Matías | Pendiente | 2025-09-23 | Ninguno
T19 | Documentar el funcionamiento del CRUD, autenticación y estructura del proyecto en README técnico. | Alexander | Pendiente | 2025-09-25 | Ninguno
T20 | Realizar pruebas integrales del sistema y corregir errores menores antes de cierre de sprint. | Matías | Pendiente | 2025-09-27 | Ninguno

## Refinamiento del Backlog
4. Refinamiento del Backlog | [5 empty] | Documento con el Refinamiento del Backlog
¿Por qué existe? El backlog inicial suele ser muy crudo; en el refinamiento se detallan historias, se clarifican criterios y se estiman.
ID | Historia de Usuario | Detalle / Criterios de Aceptación | Complejidad (1-10) | Prioridad (1-10) | Estado | En qué pensar: “Estoy tomando ideas grandes y transformándolas en historias claras y estimables.”
UH01 | Iniciar sesión | Formulario login, validar usuario/contraseña, redirigir a dashboard, mostrar mensaje de error si falla | 4 | 10 | Listo para Sprint | Sirve para: asegurar que el backlog sea entendible, priorizable y listo para futuros sprints.
UH02 | Registrar nuevo producto | Formulario con nombre, categoría, precio, stock; validaciones; guardar en BD; mensaje de éxito/error | 6 | 10 | Listo para Sprint
UH03 | Editar producto existente | Botón editar, campos prellenados, validar cambios, guardar en BD, mensaje de éxito/error | 5 | 9 | Pendiente | Registro Refinamiento – Fecha X
UH04 | Eliminar producto | Botón eliminar, confirmación previa, eliminar de BD, mensaje de éxito/error | 4 | 9 | Listo para Sprint | Historias revisadas y su valor al cliente (Principio 1)
UH05 | Ver listado de productos | Tabla/lista con productos, mostrar nombre/categoría/stock/precio, paginación si hay muchos | 5 | 8 | Pendiente | Ajustes por cambios recientes (feedback, contexto) (Principio 2)
UH06 | Alertas de stock bajo | Notificación cuando stock < umbral, opción de configurar alertas, mostrar mensaje o enviar correo | 6 | 7 | Pendiente | Estimaciones frecuentes, pequeñas iteraciones (Principio 3)
UH07 | Generar reportes de ventas | Selección de fechas, mostrar totales/productos vendidos/ingresos, opción de exportar | 7 | 7 | Pendiente | Priorización según valor y simplicidad (Principios 1, 10)
UH08 | Actualizar stock manualmente | Campo editable, validar stock >= 0, guardar cambios en BD, mostrar mensaje de confirmación | 5 | 9 | Listo para Sprint | Responsables de continuar conversación con stakeholders (Principio 4)
UH09 | Cerrar sesión | Botón cerrar sesión, invalidar sesión/token, redirigir a login | 2 | 9 | Listo para Sprint
UH10 | Recuperar contraseña | Formulario para email, envío de enlace seguro, token temporal, mensaje de éxito/error | 5 | 9 | Pendiente
UH11 | Gestionar roles y permisos | Crear/editar roles, asignar permisos, validar acceso según rol, seguridad en funciones críticas | 8 | 10 | Pendiente
UH12 | Buscar producto por nombre o código | Campo de búsqueda, filtra resultados, manejar “no encontrado” | 3 | 8 | Pendiente
UH13 | Filtrar productos por categoría | Selector de categoría, mostrar solo productos de la categoría, manejar categoría vacía | 3 | 6 | Pendiente
UH14 | Generar reportes de stock | Selección de rango, mostrar cantidades actuales por producto, visualización en pantalla | 6 | 7 | Pendiente
UH15 | Exportar reportes PDF/Excel | Botón exportar, guardar archivo correctamente, mantener formato legible | 6 | 6 | Pendiente
UH16 | Dashboard métricas ventas y stock | Gráficos dinámicos, filtros por fecha/categoría, actualización en tiempo real | 8 | 6 | Pendiente
UH17 | Configurar umbral stock bajo | Interfaz para definir umbral por producto, guardar en BD, usar en alertas automáticas | 5 | 6 | Pendiente

## Review
Review | [5 empty] | Documento de la Review
¿Por qué existe? Para mostrar lo que se logró en el Sprint, recibir feedback y validar si se cumple con los objetivos.
En qué pensar: “¿Qué logramos entregar en este Sprint y cómo lo recibió el usuario/cliente?”
Historia/Ítem | Objetivo del Sprint | Entregado (Sí/No) | Comentarios del equipo | Feedback del cliente | Próximos pasos | Sirve para: documentar avances, demo de funcionalidades, recoger comentarios que pueden impactar en próximos pasos.
Sprint 1 | Construir aplicación base con Vite, implementar autenticación y CRUD básico de productos. | si | Se completo al 80% | N/a | Complir con tareas faltantes del sprint 1 en el Sprint 2
Sprint 2 | Refinar y completar funciones del CRUD, además de aplicar algunos detalles faltantes del Sprint 1. | si | Se completaron las historias planificadas (eliminar producto, editar, listar, actualizar stock y cerrar sesión). El CRUD quedó funcional y estable. | El cliente destacó el correcto funcionamiento del CRUD y la mejora en la interfaz, pero sugirió ajustes visuales menores y validaciones adicionales. | Aplicar mejoras visuales, optimizar la navegación, añadir validaciones y documentar el sistema en el Sprint 3. | Fecha, Sprint y Objetivo (Principios 1, 3)
Entregables funcionando demostrados (Principio 7)
Feedback recibido de negocio/stakeholders (Principio 4)
Cambios solicitados / adaptaciones planeadas (Principio 2)
Validación de valor entregado al cliente (Principios 1, 7)

## Sprint Reviews
9. Sprint Reviews |  |  |  |  | Documento con la Sprint Review
(específicamente del Sprint 1 en tu caso)
¿Por qué existe? Para registrar qué se presentó, qué feedback se recibió y qué impacto tiene en el backlog.
Historia/Ítem | Entregado (Sí/No) | Feedback recibido | Cambios solicitados | Impacto en backlog | En qué pensar: “¿Qué opinó el cliente/usuario de lo que entregamos?”
UH01 (Iniciar sesión) | Si | Ninguno | Ninguno | 10 | Sirve para: retroalimentar el backlog y validar valor entregado.
UH02 (Registrar producto) | si | Ninguno | Ninguno | 9
UH05 (Listado de productos) | no | N/a | N/a | 9
UH03 (Editar producto) | no | N/a | N/a | 9
Historia/Ítem | Entregado (Sí/No) | Feedback recibido | Cambios solicitados | Impacto en backlog
UH05 (Listado de productos) | Sí | Cliente satisfecho con la visualización y orden de los datos. | Ajustar colores y diseño de tabla para mayor legibilidad. | 7
UH03 (Editar producto) | Sí | Función estable, permite editar correctamente los productos. | Añadir validaciones en campos (nombre, precio, stock). | 8
UH04 (Cerrar sesión) | Sí | Logout funcional y seguro con Firebase Auth. | Agregar mensaje de confirmación al cerrar sesión. | 6
UH08 (Eliminar producto) | Sí | Función correcta, elimina registros de forma segura. | Incluir mensaje de confirmación antes de eliminar. | 7
UH09 (Actualizar stock manualmente) | Sí | Actualización de stock estable y sincronizada con Firebase. | Mejorar la visibilidad del campo de stock y su formato numérico. | 7

## Retrospectivas
3. Retrospectiva | [5 empty] | Documento de la Retrospectiva
¿Por qué existe? Para reflexionar sobre cómo trabajó el equipo, no sobre el producto.
En qué pensar: “¿Qué hicimos bien, qué se puede mejorar y qué acciones concretas tomamos?”
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable
Desarrollo | Autenticación y registro de productos funcionando | CRUD incompleto | Dividir tareas grandes | Separar Editar y Eliminar producto en Sprint 2 | Matías | Sirve para: dejar registro de mejoras de proceso, problemas resueltos y compromisos del equipo.
Comunicación | Daily meetings claras | A veces las decisiones no se documentaban | Documentar acuerdos | Crear sección de notas en documento txt para decisiones de equipo | Alexander
Éxitos en excelencia técnica, diseño, rendimiento (Principio 9)
Lo que evitamos o simplificamos (menos trabajo innecesario) (Principio 10)
Aspecto | ¿Qué salió bien? | ¿Qué salió mal? | Ideas de mejora | Acción concreta | Responsable | Colaboración efectiva, autonomia del equipo (Principio 11)
Desarrollo | Se completó el CRUD con todas sus funciones (crear, editar, eliminar, listar, actualizar stock). | Se detectaron pequeños errores visuales y falta de validaciones en formularios. | Mejorar validaciones y optimizar la interfaz de usuario. | Revisar y aplicar validaciones en los formularios, además de ajustar la UI en el Sprint 3. | Matías | Obstáculos al ritmo sostenible o a la comunicación eficiente (Principios 6, 8)
Comunicación | Hubo buena coordinación en la asignación de tareas y seguimiento del progreso. | En algunos días se omitieron actualizaciones breves sobre avances individuales. | Reforzar comunicación diaria aunque los avances sean menores. | Registrar avances diarios en un documento compartido y mantener dailys breves. | Alexander | Acciones concretas para mejorar nuestro proceso (Principio 12)
Gestión del proyecto | Las tareas se cumplieron dentro del tiempo planificado. | Faltó priorizar algunas mejoras sugeridas por el stakeholder. | Planificar tiempo de buffer para ajustes de feedback. | Incluir una etapa de revisión y feedback en el cronograma de cada sprint. | Matías y Alexander
Pruebas y calidad | Se realizaron pruebas funcionales básicas del CRUD con buenos resultados. | No se documentaron los resultados de las pruebas. | Crear un registro formal de pruebas y resultados. | Implementar una plantilla de registro de pruebas en el Sprint 3. | Matías