## Hoja 1
Dimensión | Descripción | Propósito | Cuadrante | Clasificación | Estrategia de Gestión
Rol y Funciones | ¿Qué hace o se espera que haga este actor en el proyecto? | Define su contribución. | Alto Poder / Alto Interés | Actores Clave | Gestionar de cerca. Involucrar activamente.
Intereses y Expectativas | ¿Qué quiere lograr, evitar o ganar con el proyecto? | Entender sus motivaciones. | Alto Poder / Bajo Interés | Actores Satisfechos | Mantener satisfechos. Asegurar que sus necesidades sean consideradas.
Influencia / Poder | ¿Qué tan capaz es de tomar decisiones, controlar recursos o vetar el proyecto? (Alta/Media/Baja) | Medir su capacidad de impacto. | Bajo Poder / Alto Interés | Actores Informados | Mantener informados. Consultar y ofrecer apoyo para su participación.
Interés | ¿Qué tan preocupado o involucrado está en el proyecto? (Alto/Medio/Bajo) | Medir su nivel de atención. | Bajo Poder / Bajo Interés | Actores de Monitoreo | Monitorear con un mínimo de esfuerzo.
Rol/Actor | ¿Qué hace o se espera que haga este actor en el proyecto? | ¿Qué quiere lograr, evitar o ganar con el proyecto? | ¿Qué tan capaz es de tomar decisiones, controlar recursos o vetar el proyecto? (Alta/Media/Baja) | ¿Qué tan preocupado o involucrado está en el proyecto? (Alto/Medio/Bajo)
StockFlow | Aplicativo | Acceso a herramientas tecnologicas a las PYMES | N/a | Alto
Desarrollador | Desarrollar el Aplicativo | Crear una herramienta Informatica, ganar dinero | Alto | Alto
Administradores de PYMES (USUARIO) | Quiere invertir en el proyecto, aportar ideas o sugerencias para la calidad del producto | Poder agilizar y mejorar procesos relacionados al inventario, además de disponer de una herramienta que le permita tomar decisiones estrategicas para su negocio | Media | Medio
Encargados de inventario o bodega (USUARIO) | Aportar ideas o sugerencias para la calidad del producto | Herramienta que permita realizar sus labores de inventario de forma mas precisa | Media | Medio
Personal de ventas (USUARIO) | Aportar ideas o sugerencias para la calidad del producto | Visualizar la disponibilidad de productos y poder realizar tareas de forma mas eficiente | Bajo | Bajo
Clientes de las PYMES | No se involucra | Atencion mas agil y precisa, mejora de atencion al cliente | N/a | N/a
Proveedores | No se involucra | Mejor comunicacion, claridad en los pedidos | N/a | Bajo